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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

	



                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔

                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงอนุมัติและประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔



[bookmark: _GoBack]       ชนะ    ยากะจิ
( นายชนะ     ยากะจิ )
					   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

                                             











-1-


ส่วนที่  1 บทนำ


1.1  บทนำ
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา  แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           สำหรับแผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทร์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
          แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
		การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนการจัดทำซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในหมวด 5 ข้อ 26  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่  1   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ..
ส่วนที่  1   บทนำ
ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม
	           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
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ขั้นตอนที่  2   การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
           คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้การจัดแผนทำพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา และการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 
		ประสิทธิผล และเกิดความสะดวกในการติดตาม ประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565


		

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน   บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ			จำนวน	  	11,777,640	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายการบริหารงานบุคคล	จำนวน		17,028,036	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์		จำนวน		28,194,324	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน		57,000,000	บาท




การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565














-4-

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2565

	
ที่

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
โครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ

	1.
	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	23
	17,476,400

	2.
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	10
	3,876,600

	3.
	ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	11
	4,152,924

	4.
	ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
	8
	365,000

	5.
	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	150,000

	6.
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	8
	2,173,400

	
	
	
	

	
	รวมทั้งสิ้น
	64
	28,194,324


	
แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2565
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การได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากหน่ายงานอื่น
ประจำปีงบประมาณ  2565

	
ที่

	
โครงการ
	
งบประมาณ

	1.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยห้วยขวาง – ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10

	1,135,400

	2.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกประดู่ 1 หมู่ที่ 11

	2,567,900

	3.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพร้อมสุข หมู่ที่ 2

	3,091,900

	4.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  ซอยกลางนา  หมู่ที่ 6

	-

	5.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.  ซอยกุโบร์  หมู่ที่ 12

	-

	6.
	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่ 8

	-

	7.
	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่ 1

	-

	8.
	ปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน หมู่ที่ 11

	-

	9.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม  หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อย

	-

	10.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ

	-

	11.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง

	-

	12.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม  หมู่ที่ 11บ้านโคกประดู่

	-

	
	รวมทั้งสิ้น
	6,795,200







ตารางแสดงจำนวนงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565






ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม



[image: ตราอบตฉลุง]






























องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล
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แบบ ผด 01


ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม
(2.1)   บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
       แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
       องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	
	
	
	
	

	1.1  แผนงานงบกลาง
	3
	4.68
	14,756,,400
	52.28
	กองสวัสดิการสังคม

	1.2  แผนงานสาธารณสุข
	9
	14.10
	1,930,000
	 6.84
	กองสาธารณสุขฯ

	1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	2
	 3.13
	130,000
	 0.47
	กองสวัสดิการสังคม

	1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	6
	 9.37
	290,000
	 1.02
	กองสวัสดิการสังคม

	1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	2
	 3.13
	350,000
	 1.25
	กองการศึกษาฯ

	1.6 แผนงานการเกษตร
	1
	 1.56
	20,000
	 0.07
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	23
	35.97
	17,476,400
	61.93
	

	
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	
	
	
	
	

	2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	10
	15.63
	3,876,600
	13.75
	กองช่าง

	รวม
	10
	15.63
	3,876,600
	13.75
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ยุทธศาสตร์ 
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	3.1  แผนงานการศึกษา
	5
	7.81
	3,456,924
	12.30
	กองการศึกษาฯ

	3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	6
	9.37
	696,000
	  2.50
	กองการศึกษาฯ

	รวม
	11
	17.18
	4,152,924
	14.80
	

	
4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	3
	4.68
	110,000
	0.40
	สำนักงานปลัดฯ

	4.2  แผนงานสาธารณสุข
	1
	1.56
	80,000
	0.28
	กองสาธารณสุข

	4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	6.25
	175,000
	0.62
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	8
	12.49
	365,000
	1.30
	

	
5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	5.1  แผนงานสาธารณสุข
	1
	1.56
	30,000
	0.10
	กองสาธารณสุขฯ

	5.2  แผนงานการเกษตร
	3
	4.68
	120,000
	0.42
	กองสาธารณสุขฯ

	รวม
	4
	6.24
	150,000
	0.52
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	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	
หน่วยดำเนินการ

	
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	
	
	
	

	6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	7
	10.93
	550,000
	1.95
	สำนักงานปลัดฯ

	6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	 1.56
	1,623,400
	5.75
	กองช่าง

	รวม
	8
	12.49
	2,173,400
	7.50
	

	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	64
	100
	28,194,324
	100
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แบบ ผด 02

(2.2)  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.1  แผนงานงบกลาง

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
	
11,162,400
	ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
	
3,564,000
	ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
	
30,000
	ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	กองสวัสดิการสังคม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.2  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
	1. จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
2. ดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

	
105,000
	ดำเนินการพ่นหมอกควัน
ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
2. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	
20,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
 ณ อบต. ฉลุง
2. เฝ้าระวังโรคในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค
	1. จัดอบรมให้ความรู้การบริโภคอย่างปลอดภัย 
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง
	
30,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ  อบต. ฉลุง
2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	1. จัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ที่จัดขึ้น
2. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว
3. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 
จำนวน  1 ครั้ง

	

25,000
	
ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV)
	อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
จำนวน  1 ครั้ง
	
30,000
	อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.2  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร

	1. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
2. ตรวจคุณภาพอาหารร้านค้าแพงลอย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกใช้โฟม

	

40,000
	
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ อบต. ฉลุง
2. ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารร้านค้า/แพงลอยในพื้นที่

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง

	ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพอบต. ฉลุง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ

	
1,300,000
	
ศูนย์กู้ชีพ
อบต. ฉลุง/
นอกเขตพื้นที่

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม  14 หมู่บ้าน 
จำนวน 1 ครั้ง

	
280,000
	
ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 14
	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

	

100,000
	
ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 14

	

กองสาธารณสุขฯ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า

	อุดหนุนมูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล    จำนวน 1 ครั้ง
	
30,000
	
มูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาฯ หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าถุงยังชีพ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของที่จำเป็น

	
100,000
	
ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 14

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
	อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอาชีพ
แก่เด็กและเยาวชน
จำนวน  1 ครั้ง

	
40,000
	       
    อบรมเชิงปฏิบัติการ
        ณ อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี
	อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี
จำนวน  1 ครั้ง

	
40,000
	
    อบรมเชิงปฏิบัติการ
      ณ อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ
	อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ
จำนวน  1 ครั้ง

	
30,000
	   
 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
	อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
จำนวน  1 ครั้ง

	
40,000
	
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ อบต. ฉลุง

	
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	1. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุ
จำนวน  1 ครั้ง

	
100,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ  อบต. ฉลุง
2. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง
	
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว
	1. อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอาชีพแกผู้มีรายได้น้อย
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อาชีพ
จำนวน  1 ครั้ง

	
40,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ  อบต. ฉลุง


	
กองสวัสดิการสังคม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ฉลุง ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์
  จำนวน  1 ครั้ง

	
300,000
	สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ตามรายการที่จัดขึ้น
	
50,000
	พื้นที่อบต. ฉลุง/นอกเขตพื้นที่

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.6  แผนงานการเกษตร

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง
	1. จัดประชุมคระกรรมการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ
3. กิจกรรมอื่นๆ
	
20,000
	ศูนย์บริการฯ
หมู่ที่  8
บ้านทุ่ง

	
กองสวัสดิการสังคม
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
ซอยตาโล๊ะ หมู่ที่ 7

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 276.00  เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,104.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
801,700
	
หมู่ที่ 7
บ้านกุบังจามังเหนือ

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
ซอยทุ่งพญา 5 หมู่ที่ 14 

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 50.00  เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
164,100
	
 หมู่ที่ 14
บ้านทุ่งพญา

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยพิทักป่าไม้ หมู่ที่ 12 

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 150.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
434,900
	

หมู่ที่ 12
บ้านเขาน้อยใต้
	
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่น หมู่ที่  7

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 100.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
289,600
	

หมู่ที่ 7
บ้านกุบังจามังเหนือ


	

กองช่าง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
ซอยอารีย์  หมู่ที่ 6

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 266.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1064.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
772,800
	
หมู่ที่ 6
บ้านกุบังจามังใต้
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกลางนา หมู่ที่ 10

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 386.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1544.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
405,500
	

หมู่ที่ 10
บ้านโต๊ะวัง

	
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกลางนา หมู่ที่ 2

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 290.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1160.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
304,700
	
หมู่ที่ 2
บ้านท่าห้วย
	
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบังหมาด หมู่ที่ 14

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 80.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
84,000
	
หมู่ที่ 14
บ้านทุ่งพญา

	
กองช่าง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยยีเหลบ หมู่ที่ 8

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 150.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
168,900
	
หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ง
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยสะพานโต๊ะวัง หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 10

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 400.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
450,400
	
หมู่ที่ 9 
บ้านหัวเขา – หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง 
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต  ซอยห้วยขวาง – ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 632.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2528.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
1,135,400
	
หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต สายโคกประดู่ 1 หมู่ที่ 11

	จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5731 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
2,567,900
	
หมู่ที่ 11
บ้านโคกประดู่
	
กองช่าง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยพร้อมสุข หมู่ที่ 2

	ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ระยะทาง 1383.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6915.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
3,091,900
	
หมู่ที่ 2 
บ้านท่าห้วย
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
ซอยกลางนา  หมู่ที่ 6

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 

	

	หมู่ที่ 6
บ้านกุบังจามังใต้
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
ซอยกุโบร์  หมู่ที่ 12

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 

	

	หมู่ที่ 12
บ้านเขาน้อย
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่ 8
	ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 

	
	หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ง

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่ 1
	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 

	
	หมู่ที่ 1
บ้านฉลุงใต้

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน หมู่ที่ 11

	ระบบผลิตประปาสำเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
	
	หมู่ที่ 12
บ้านเขาน้อย

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม
	อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร  จำนวน 2 แห่ง

	
	หมู่ที่ 12
บ้านเขาน้อย

	
กองช่าง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	20.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม
	อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร  จำนวน 1 แห่ง

	
	หมู่ที่ 7
บ้านกุบังจามังเหนือ

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม
	อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร  จำนวน 1 แห่ง

	
	หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ง

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	งานอาคารบริการน้ำดื่ม
	อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร  จำนวน 1 แห่ง

	
	หมู่ที่ 11
บ้านโคกประดู่

	
กองช่าง
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	3.1  แผนงานการศึกษา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

	
478,500
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง
	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	
114,972
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 
3 แห่ง  
	
881,452
	1. ร.รบ้านกุบังจามัง
2. ร.ร บ้านทุ่ง 
3. ร.ร บ้านโคกประดู่

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เพื่อดำเนิน
งานโครงการอาหารกลางวัน

	
1,932,000
	1. ร.รบ้านกุบังจามัง
2. ร.ร บ้านทุ่ง 
3. ร.ร บ้านโคกประดู่

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1. อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา
2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	
50,000
	1. ศพด. อบต. ฉลุง2. สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง

	

กองการศึกษาฯ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน
จำนวน 1  ครั้ง
	
100,000

	
ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ฉลุง

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี
	จัดกิจกรรมร่วมระลึกถึงศาสดา
นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล)
จำนวน 1  ครั้ง
	
150,000
	
 ณ. อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	1. จัดกิจกรรมร่วมละศิลอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน
2. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคละศิลอด

	

100,000
	
1. ณ. อบต.ฉลุง
2. มัสยิดในพื้นที่
อบต. ฉลุง
	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ
	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ
จำนวน  2  ครั้ง

	
50,000
	
มัสยิดในพื้นที่
อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน  1  ครั้ง

	
40,000
	
พื้นที่หมู่ที่ 7 อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา)

	อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา) เพื่อดำเนินตามโครงการรวม 8 แห่งๆละ 32,000 บาท จำนวน 1  ครั้ง

	
256,000
	
โรงเรียนตาดีกา
ในพื้นที่     อบต.  ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
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4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จำนวน  1  ครั้ง

	
30,000
	
ในพื้นที่ 
อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน  1 ครั้ง
	
30,000
	
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่นค่าถุงยังชีพ ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น

	
50,000
	
ในพื้นที่
อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น 
4.2  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยยาเสพติด
2. จัดกิจกรรมออกค่าย 


	
80,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติ
การ ณ. อบต. ฉลุง
2. กิจกรรมออกค่าย
ในพื้นที่ใกล้เคียง

	

สาธารณสุขฯ
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4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน
	1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาด้านอาชีพ/องค์กร
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  
จำนวน  1 ครั้ง

	
100,000
	1.อบรมให้ความรู้ 
ณ. อบต. ฉลุง
2.ศึกษาดูงานจังหวัดใกล้เคียง

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	คืนความสุขให้ชุมชน
	จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองในท้องถิ่น  จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	
จัดกิจกรรม 
ณ อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว
	จัดอบรมให้ความรู้การ
สานความสัมพันธ์ในครอบครัว
	
15,000
	
อบรมให้ความรู้
ณ. อบต. ฉลุง

	
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล
	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง เพื่อดำเนินตามโครงการ  จำนวน  1 ครั้ง

	
10,000
	
จังหวัดสตูล

	
กองสวัสดิการสังคม
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5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

	1. อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ
2. ลงมือปฏิบัติการคัดแยกขยะ  

	
30,000
	1. อบรมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง
2.ในพื้นที่ อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
5.2  แผนงานการเกษตร

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เยาวชนต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม

	อบรมเชิปฏิบัติการ การรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

	
50,000
	เชิปฏิบัติการ
ณ. อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
	1. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่
2. ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือน

	
50,000
	1. ประชุม ณ .อบต. ฉลุง  
2. ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	คลองสวยน้ำใส
	1. ประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกำหนดแนวทางอนุรักษ์ลำคลอง
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ดูแลรักษาลำคลอง

	

20,000
	1. ประชุมเชิปฏิบัติการ 
ณ. อบต. ฉลุง
2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ.คลองบำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
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6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อบต. ฉลุง พบประชาชน
	จัดกิจกรรมพบประชาชนและให้บริการด้านต่างๆ

	
50,000
	
ณ. อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	1. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี

	200,000
	1. อบรมให้ความรู้ ณ สถานที่ที่เหมาะสม
2. ศึกษาดูงานในจังหวัดสตูลหรือ
จังหวังหวัดใกล้เคียง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

	1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
2. ค่ารถโฆษณาและเผยแพร่

	
20,000
	
ณ อบต. ฉลุง

	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

	จ้างเหมาทำระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

	
150,000
	
ณ อบต. ฉลุง
	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน
	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น  จำนวน  1 ครั้ง

	
30,000
	
อบรมให้ความรู้
 ณ อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	จัดอบรมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	อบรมให้ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	
80,000
	
อบรมให้ความรู้
 ณ อบต. ฉลุง

	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการตามโครงการ  จำนวน  1 ครั้ง
	
20,000
	
อำเภอเมืองสตูล
	
สำนักปลัดฯ
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6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ 
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง 
หมู่ที่ 8

	ดำเนินการต่อเติมปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด 
           จำนวน 1 หลัง

	
1,623,400
	สำนักงาน
อบต. ฉลุง

	
กองช่าง
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แบบ ผด 02/1


   บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

						ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	ขนาด 65x58x110 เซนติเมตร    จำนวน 1 ตัว

	
6,000
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก
	แบบเหล็ก ขนาด 150x75x75 เซนติเมตร   จำนวน 1 ตัว

	
6,000
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส
	แบบบานใส ขนาด 90x45x180 เซนติเมตร   จำนวน  6  ตู้
	
45,000
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อตู้เหล็ก
	แบบ 4 ลิ้นชัก   จำนวน  1  ตู้

	
6,900
	
อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4
	
	63,900
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
	แบบเลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที )  จำนวน 1 เครื่อง

	
2,600
	
อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อสแกนเนอร์
	ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1สำหรับงานเก็บเอกสาร  
1  เครื่อง

	
17,000
	
อบต. ฉลุง

	
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	19,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)    จำนวน  3  เครื่อง

	
51,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 2 เครื่อง

	
15,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
	แบบเลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที )   
จำนวน 2 เครื่อง

	
5,200
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง
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ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
	ขนาด 800 AV จำนวน 3 เครื่อง

	
7,500
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4
	
	78,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2. แผนงานการศึกษา

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
	แบบเหล็กขนาด 90x60x75 เซนติเมตร  จำนวน  3  ตัว

	
18,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	ขนาด 60x50x87 เซนติเมตร  จำนวน  2 ตัว

	
10,000
	
ศพด.อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก
	แบบเหล็ก ขนาด 120x65x75 เซนติเมตร   จำนวน 2 ตัว

	
10,000
	
ศพด.อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
	ขนาด 180x75x73 เซนติเมตร
จำนวน 2 ตัว

	
5,000
	
ศพด.อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
	แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง

	
42,000
	
ศพด.อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	5
	85,000
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3. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานการสาธารณสุข

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	ขนาด 60x50x87 เซนติเมตร   จำนวน 3 ตัว

	
15,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน
	แบบเหล็ก ขนาด120x65x75 เซนติเมตร    จำนวน 3 ตัว

	
15,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว    จำนวน 2 ตัว
	
5,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	35,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 แผนงานการสาธารณสุข

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง

	
7,500
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	7,500
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4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส
	แบบบานใส ขนาด 118x40x87 เซนติเมตร   จำนวน  6  ตู้
	
30,000
	
อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
	แบบเลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ
 (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง

	
2,600
	
อบต. ฉลุง

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	2,600
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5. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานเคหะและชุม

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
	แบบ 2 บาน   จำนวน  1  ตู้
	
5,900
	
อบต. ฉลุง

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส
	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส ขนาด 118x40x87
จำนวน  4  ตู้
	
20,00
	
อบต. ฉลุง

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	25,900 
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