แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงอนุมัติและประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

ชนะ    ยากะจิ

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

-1-

ส่วนที่  1 บทนำ

1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา  แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับแผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทร์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนการจัดทำซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในหมวด 5 ข้อ 26  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่  1   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ..

ส่วนที่  1   บทนำ

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

-2-

ขั้นตอนที่  2   การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

2. เพื่อให้การจัดแผนทำพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา และการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และเกิดความสะดวกในการติดตาม ประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-3-

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน   บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำ			จำนวน	  	11,777,640	บาท

- งบประมาณรายจ่ายการบริหารงานบุคคล	จำนวน		17,028,036	บาท

- งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์		จำนวน		28,194,324	บาท

รวมทั้งสิ้น	จำนวน		57,000,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

-4-

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2565

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 23 | 17,476,400 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 10 | 3,876,600 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 11 | 4,152,924 |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | 8 | 365,000 |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 150,000 |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 | 2,173,400 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 64 | 28,194,324 |

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2565

-5-

การได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากหน่ายงานอื่น

ประจำปีงบประมาณ  2565

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยห้วยขวาง – ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 | 1,135,400 |
| 2. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกประดู่ 1 หมู่ที่ 11 | 2,567,900 |
| 3. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพร้อมสุข หมู่ที่ 2 | 3,091,900 |
| 4. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกลางนา หมู่ที่ 6 | - |
| 5. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 12 | - |
| 6. | ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 | - |
| 7. | ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 | - |
| 8. | ปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน หมู่ที่ 11 | - |
| 9. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อย | - |
| 10. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ | - |
| 11. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | - |
| 12. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ 11บ้านโคกประดู่ | - |
|  | รวมทั้งสิ้น | 6,795,200 |

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

-6-

แบบ ผด 01

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม

(2.1)   บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | 3 | 4.68 | 14,756,,400 | 52.28 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข | 9 | 14.10 | 1,930,000 | 6.84 | กองสาธารณสุขฯ |
| 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.13 | 130,000 | 0.47 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 9.37 | 290,000 | 1.02 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 3.13 | 350,000 | 1.25 | กองการศึกษาฯ |
| 1.6 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.56 | 20,000 | 0.07 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 23 | 35.97 | 17,476,400 | 61.93 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 15.63 | 3,876,600 | 13.75 | กองช่าง |
| รวม | 10 | 15.63 | 3,876,600 | 13.75 |  |

-7-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 7.81 | 3,456,924 | 12.30 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 9.37 | 696,000 | 2.50 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 11 | 17.18 | 4,152,924 | 14.80 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 4.68 | 110,000 | 0.40 | สำนักงานปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.56 | 80,000 | 0.28 | กองสาธารณสุข |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 6.25 | 175,000 | 0.62 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 8 | 12.49 | 365,000 | 1.30 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.56 | 30,000 | 0.10 | กองสาธารณสุขฯ |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 3 | 4.68 | 120,000 | 0.42 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 4 | 6.24 | 150,000 | 0.52 |  |

-8-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 10.93 | 550,000 | 1.95 | สำนักงานปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.56 | 1,623,400 | 5.75 | กองช่าง |
| รวม | 8 | 12.49 | 2,173,400 | 7.50 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 64 | 100 | 28,194,324 | 100 |  |

-9-

แบบ ผด 02

(2.2)  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.1  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 11,162,400 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ | 3,564,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด | 1. จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา ฯลฯ 2. ดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง | 105,000 | ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 2. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 20,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. เฝ้าระวังโรคในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค | 1. จัดอบรมให้ความรู้การบริโภคอย่างปลอดภัย 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | 30,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1. จัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ที่จัดขึ้น 2. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว 3. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร | 1. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 2. ตรวจคุณภาพอาหารร้านค้าแพงลอย 3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกใช้โฟม | 40,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารร้านค้า/แพงลอยในพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง | ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพอบต. ฉลุง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ | 1,300,000 | ศูนย์กู้ชีพ อบต. ฉลุง/ นอกเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม 14 หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | 280,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | อุดหนุนมูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | มูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาฯ หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าถุงยังชีพ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของที่จำเป็น | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 1. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว | 1. อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอาชีพแกผู้มีรายได้น้อย 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อาชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง | จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ฉลุง ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง | 300,000 | สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามรายการที่จัดขึ้น | 50,000 | พื้นที่อบต. ฉลุง/นอกเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.6  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | 1. จัดประชุมคระกรรมการ 2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ 3. กิจกรรมอื่นๆ | 20,000 | ศูนย์บริการฯ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตาโล๊ะ หมู่ที่ 7 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 276.00 เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,104.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 801,700 | หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยทุ่งพญา 5 หมู่ที่ 14 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 164,100 | หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพญา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยพิทักป่าไม้ หมู่ที่ 12 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 434,900 | หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อยใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่น หมู่ที่ 7 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 289,600 | หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 266.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1064.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 772,800 | หมู่ที่ 6 บ้านกุบังจามังใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกลางนา หมู่ที่ 10 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 386.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1544.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 405,500 | หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยกลางนา หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1160.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 304,700 | หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบังหมาด หมู่ที่ 14 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 84,000 | หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพญา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยยีเหลบ หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 168,900 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยสะพานโต๊ะวัง หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 10 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 450,400 | หมู่ที่ 9 บ้านหัวเขา – หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ซอยห้วยขวาง – ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 632.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2528.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 1,135,400 | หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายโคกประดู่ 1 หมู่ที่ 11 | จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5731 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 2,567,900 | หมู่ที่ 11 บ้านโคกประดู่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ซอยพร้อมสุข หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1383.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6915.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 3,091,900 | หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกลางนา หมู่ที่ 6 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร |  | หมู่ที่ 6 บ้านกุบังจามังใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 12 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร |  | หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร |  | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร |  | หมู่ที่ 1 บ้านฉลุงใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน หมู่ที่ 11 | ระบบผลิตประปาสำเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร |  | หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม | อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร จำนวน 2 แห่ง |  | หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม | อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร จำนวน 1 แห่ง |  | หมู่ที่ 7 บ้านกุบังจามังเหนือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม | อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร จำนวน 1 แห่ง |  | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | งานอาคารบริการน้ำดื่ม | อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/เซนติเมตร จำนวน 1 แห่ง |  | หมู่ที่ 11 บ้านโคกประดู่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 478,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 114,972 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง | 881,452 | 1. ร.รบ้านกุบังจามัง 2. ร.ร บ้านทุ่ง 3. ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เพื่อดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน | 1,932,000 | 1. ร.รบ้านกุบังจามัง 2. ร.ร บ้านทุ่ง 3. ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา 2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 1. ศพด. อบต. ฉลุง2. สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | จัดกิจกรรมร่วมระลึกถึงศาสดา นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล) จำนวน 1 ครั้ง | 150,000 | ณ. อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | 1. จัดกิจกรรมร่วมละศิลอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน 2. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคละศิลอด | 100,000 | 1. ณ. อบต.ฉลุง 2. มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ จำนวน 2 ครั้ง | 50,000 | มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | พื้นที่หมู่ที่ 7 อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) เพื่อดำเนินตามโครงการรวม 8 แห่งๆละ 32,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง | 256,000 | โรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่นค่าถุงยังชีพ ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น | 50,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยยาเสพติด 2. จัดกิจกรรมออกค่าย | 80,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติ การ ณ. อบต. ฉลุง 2. กิจกรรมออกค่าย ในพื้นที่ใกล้เคียง | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | 1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาด้านอาชีพ/องค์กร 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 1.อบรมให้ความรู้ ณ. อบต. ฉลุง 2.ศึกษาดูงานจังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | คืนความสุขให้ชุมชน | จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | จัดกิจกรรม ณ อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว | จัดอบรมให้ความรู้การ สานความสัมพันธ์ในครอบครัว | 15,000 | อบรมให้ความรู้ ณ. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง เพื่อดำเนินตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | จังหวัดสตูล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ 2. ลงมือปฏิบัติการคัดแยกขยะ | 30,000 | 1. อบรมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง 2.ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

5.2  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เยาวชนต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม | อบรมเชิปฏิบัติการ การรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน | 50,000 | เชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | 1. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ 2. ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือน | 50,000 | 1. ประชุม ณ .อบต. ฉลุง 2. ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | คลองสวยน้ำใส | 1. ประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกำหนดแนวทางอนุรักษ์ลำคลอง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ดูแลรักษาลำคลอง | 20,000 | 1. ประชุมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง 2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ.คลองบำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อบต. ฉลุง พบประชาชน | จัดกิจกรรมพบประชาชนและให้บริการด้านต่างๆ | 50,000 | ณ. อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2. ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 200,000 | 1. อบรมให้ความรู้ ณ สถานที่ที่เหมาะสม 2. ศึกษาดูงานในจังหวัดสตูลหรือ จังหวังหวัดใกล้เคียง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2. ค่ารถโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 | ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | จ้างเหมาทำระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง | 150,000 | ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | จัดอบรมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | อบรมให้ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 80,000 | อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | อำเภอเมืองสตูล | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง หมู่ที่ 8 | ดำเนินการต่อเติมปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด จำนวน 1 หลัง | 1,623,400 | สำนักงาน อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | ขนาด 65x58x110 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 6,000 | อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก | แบบเหล็ก ขนาด 150x75x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 6,000 | อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส | แบบบานใส ขนาด 90x45x180 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้ | 45,000 | อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อตู้เหล็ก | แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 6,900 | อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 63,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | แบบเลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อสแกนเนอร์ | ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1สำหรับงานเก็บเอกสาร 1 เครื่อง | 17,000 | อบต. ฉลุง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง | 51,000 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง | 15,000 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | แบบเลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง | 5,200 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | ขนาด 800 AV จำนวน 3 เครื่อง | 7,500 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 78,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2. แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | แบบเหล็กขนาด 90x60x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว | 18,000 | อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | ขนาด 60x50x87 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว | 10,000 | ศพด.อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก | แบบเหล็ก ขนาด 120x65x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว | 10,000 | ศพด.อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | ขนาด 180x75x73 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว | 5,000 | ศพด.อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 42,000 | ศพด.อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 | 85,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

3. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | ขนาด 60x50x87 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว | 15,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | แบบเหล็ก ขนาด120x65x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว | 15,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จำนวน 2 ตัว | 5,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 7,500 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส | แบบบานใส ขนาด 118x40x87 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้ | 30,000 | อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | แบบเลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

5. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานเคหะและชุม

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,900 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส | ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส ขนาด 118x40x87 จำนวน 4 ตู้ | 20,00 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 25,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |