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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  2564  (ครึ่งปีแรก)
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รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี 2564



        ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ประจำปี  2564
         ไตรมาสที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  2564

	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	1.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.1
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	
	
	
	
	10,654,400
	4,962,800

	1.2
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	
	
	
	
	3,151,200

	1,659,200

	1.3
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	
	
	
	
	24,000

	14,000

	1.4
	ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.5
	ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.6
	ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.7
	ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ

	
	
	
	
	50,000
	39,010

	1.8
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

	
	
	
	
	100,000
	96,190

	1.9
	สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.10
	อุดหนุนโครงการอาหารกลาง วันเพื่อเด็กกำพร้า

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.11
	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรตำบลฉลุง

	
	
	
	
	20,000
	0

	1.12
	ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด
	
	
	
	
	70,000
	0


	1.13
	ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	
	
	
	
	20,000
	12,450

	1.14
	คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกิปลอดภัยห่างไกลโรค

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.15
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.16

	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV)

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.17
	อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร
	
	
	
	
	40,000
	0

	1.18
	เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง

	
	
	

	
	1,300,000
	496,379.64
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	1.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.19
	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	
	
	
	
	280,000
	0

	1.20
	จัดการแข่งขันกีฬา  อบต. ฉลุง
	
	
	
	
	300,000
	0

	1.21
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
	
	
	
	
	100,000
	

	1.22
	ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ       
	
	
	
	
	100,000
	0

	1.23
	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	
	
	
	
	100,000
	0

	รวม
	3
	4
	16
	-
	16,647,600
	7,497,482.25




	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	2.   ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.1
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2

	
	
	
	
	709,600
	0

	1.2
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยภิญโญ หมู่ที่ 12 

	
	
	
	
	234,300
	0

	1.3
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหาโส๊ะ หมู่ที่ 12 

	
	
	
	
	419,500
	0

	1.4
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง หมู่ที่  8

	
	
	
	
	110,500
	0

	1.5
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านใหม่  หมู่ที่ 1

	
	
	
	
	559,300
	0

	1.6
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม หมู่ที่ 1

	
	
	
	
	245,600
	0

	1.7
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยมัสยิดใหม่ หมู่ที่ 4

	
	
	
	
	167,500
	0
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	2.   ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.8
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านเก่า  หมู่ที่ 5

	
	
	
	
	107,900
	0

	1.9
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตาเย๊ะ หมู่ที่ 8

	
	
	
	
	176,300
	0

	1.10
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)ซอยคลองทราย หมู่ที่ 8

	
	
	
	
	906,400
	0

	1.11
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสะพานสูง หมู่ที่ 13

	
	
	
	
	486,200
	0

	1.12
	ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

	
	
	
	
	700,000
	0

	รวม
	-
	-
	12
	-
	4,823,100
	0



	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	3.  ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.1
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	
	
	
	
	502,450
	342,560

	1.2
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	
	
	
	
	124,553
	0

	1.3
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน

	
	
	
	
	862,290
	887,000

	1.4
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

	
	
	
	
	1,800,000
	913,000

	1.5
	ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

	
	
	
	
	50,000
	34,966

	1.6
	อุดหนุนโครงการบ้านหนังสือชุมชน กศน. ตำบลฉลุง

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.7
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	
	
	
	
	100,000

	0

	1.8
	สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี
	
	
	
	
	150,000
	147,245
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	3.  ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.9
	ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	
	
	
	
	100,000
	0

	1.10
	ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ
	
	
	
	
	50,000
	0

	1.11
	รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	
	
	
	
	40,000
	0

	1.12
	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา)

	
	
	
	
	256,000
	0

	รวม
	1
	5
	6
	-
	4,065,293
	2,324,771



	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	4.  ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.1
	อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล

	
	
	
	
	10,000
	0

	1.2
	เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน

	
	
	
	
	100,000
	0

	1.3
	สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว

	
	
	
	
	30,000
	11,250

	1.4
	คืนความสุขให้ชุมชน

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.5
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.6
	ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.7
	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	
	
	
	
	90,000
	89,614

	1.8
	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
	
	
	
	
	50,000

	0

	1.9
	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

	
	
	
	
	30,000
	0

	1.10
	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
	
	
	
	
	80,000
	0

	รวม
	1
	-
	9
	-
	500,000
	100,864
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.1
	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.2
	ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.3
	คลองสวยน้ำใส

	
	
	
	
	20,000
	0

	1.4
	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.5
	จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

	
	
	
	
	30,000
	10,163

	รวม
	1
	-
	4
	-
	200,000
	10,636



	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	6.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1.1
	อบต. ฉลุง พบประชาชน

	
	
	
	
	50,000
	0

	1.2
	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	

	
	
	
	100,000
	98,340

	1.3
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

	
	
	
	
	20,000
	19,400

	1.4
	พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

	
	
	
	
	100,000
	0

	1.5
	อบรมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	
	
	
	
	150,000
	0

	1.6
	ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน
	
	
	
	
	20,000
	12,814

	1.7
	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
	

	
	
	
	20,000
	20,000

	1.8
	ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง 
หมู่ที่ 8

	
	
	
	
	1,900,000
	0

	รวม
	4
	-
	4
	-
	2,360,000
	150,554
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ภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  2564
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี 2564
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ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน
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สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก)





โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
    เฉพาะโครงการในปี 2564		จำนวน	   70	โครงการ


โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564		
จำนวน		11	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  15.7

โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564
จำนวน		9	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  12.8
	
โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564		
จำนวน		50	โครงการ
[bookmark: _GoBack]คิดเป็นร้อยละ	71.5

โครงการหรือกิจกรรมที่ยกเลิกในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2564
จำนวน		0	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	0
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