ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ประจำปี  ๒๕๖๓

-----------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี ๒๕๖๓  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงทราบแล้ว  ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๓  และรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงทราบแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี ๒๕๖๓  ตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๖   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

ชนะ   ยากะจิ

( นายชนะ   ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ประจำปี  ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

๙๙  หมู่ที่ ๘  ตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐

โทรศัพท์ / โทรสาร  : ๐-๗๔๗๕-๐๗๙๗-๘   chalungsatun.go.th

คำนำสารบัญ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  ๒๕๖๓  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง                                                       		                           	 หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่	๑   บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล                                                                  ๑

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล                                                                 ๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                                                                              ๒

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล                                                                            ๓

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล                                                                     ๔

ส่วนที่	๒   การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                       ๔

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                    ๑๙

ส่วนที่	๓   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                ๒๔

๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น               ๒๘

ส่วนที่	๔   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                                                                          ๓๒

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                                                 ๔๑

ภาคผนวก

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

–๑–

ส่วนที่	 ๑   บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ  สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และสามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

–๒–

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานหรือโครงการ ที่ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

(๑)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒)  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนด

(๓)  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๔)  เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๕)  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้ดำเนินการตามแผนงานและโครงการหรือกิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่น หรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

(๖)  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

–๓–

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงรุก กล่าวคือหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสำหรับไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป)

๔.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์ (Interview)  และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น เกณฑ์มาตรฐานและแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม โดยดำเนินการสำรวจข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  โดยสามารถแยกเป็นหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้

(๑)  ทำให้ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๒)  ทำให้ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสียและข้อบกพร่องต่างๆ  ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จ  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามประเด็นอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(๓)  ทำให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด มีความคุ้มค่า โปร่งใส และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

(๔)  สามารถนำข้อมูลรายละเอียดและปัญหาความต้องการต่างๆ ไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรต่างๆ

(๕)  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม และประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

–๔–

ส่วนที่	 ๒   การติดตามและประเมินผล

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“ตำบลฉลุงน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด     –  ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

–  จำนวนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย    –  ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ ๘๐  ของโครงการตามแผน

–  ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบบริการไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ

กลยุทธ์

(๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๒)  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

(๓)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์     ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงกัน

ตัวชี้วัด     –  ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

–  ปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย    –  ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๘๐  ของ

โครงการตามแผน

–  มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น อย่างน้อยปีละ  ๕  แห่ง

กลยุทธ์

(๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

(๒)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

(๓)  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์     ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด     –  ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

–  ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย    –  ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการตามแผน

–๕–

–  ประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้นในรอบปี

กลยุทธ์

(๑)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

(๒)  ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

เป้าประสงค์     หมู่บ้าน ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและปลอดภัย

ตัวชี้วัด     –  ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น

–  จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในลักษณะของกลุ่ม องค์กร

หรือเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย    –  ผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๘๐

ของโครงการตามแผน

–  ประชาชนได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะกลุ่ม องค์กรหรือเครือข่าย

ภาคประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อย  ๑  กลุ่ม

กลยุทธ์

(๑)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒)  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๓)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์     หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ตัวชี้วัด     –  ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

–  จำนวนครั้งของประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ หรือ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย    –  ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผน

–  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์หรือฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่น อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง

กลยุทธ์

(๑)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์     องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีการบริหารงานตามมาตรฐานการบริการ

สาธารณะและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน

ตัวชี้วัด     –  ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

–  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย    –  ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๙๐

ของโครงการตามแผน

–  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฉลุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

–๖–

กลยุทธ์

(๑)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

(๒)  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง มีจุดเด่นที่สำคัญ ดังนี้

(๑)   พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่น่าอาศัย ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่อย่างสมดุล ยั่งยืน และคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

(๒)   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้เป็นชุมชนก้าวหน้ามีความเข้มแข็งและสงบสุข

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๓)   พัฒนาระบบบริการพื้นฐานให้เพียงพอ ทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐาน และเชื่อมโยงกันในชุมชน

ท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้คำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งพัฒนาตำบลฉลุงให้น่าอยู่น่าอาศัย  ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๖  ด้าน  ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งให้มีความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดสตูล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกด้วย

–๗–

๑.๒  โครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงาน ประจำปี  ๒๕๖๓

| ยุทธศาสตร์ / โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |
| ๑.๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๘๒๒,๙๐๐ |  |
| ๑.๒ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ | ๒,๘๓๐,๖๐๐ |  |
| ๑.๓ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๒๔,๐๐๐ |  |
| ๑.๔ | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | ๔๓,๗๕๐ |  |
| ๑.๕ | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | ๓๙,๗๗๒ |  |
| ๑.๖ | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | ๓๔,๓๕๕ |  |
| ๑.๗ | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว | ๔๓,๐๑๐ |  |
| ๑.๘ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | ๓๐,๐๐๐ |  |
| ๑.๙ | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด | ๖๙,๑๐๗ |  |
| ๑.๑๐ | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | ๑๓,๒๕๐ |  |
| ๑.๑๑ | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๒๘,๙๗๘ |  |
| ๑.๑๒ | สำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๐ | งบประมาณร่วมกับ โครงการ ข้อ ๑.๑๑ |
| ๑.๑๓ | เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง | ๙๒๔,๘๑๔.๒๐ |  |
| ๑.๑๔ | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๑๔๐,๐๐๐ |  |
| ๑.๑๕ | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ๓๔,๙๙๐ |  |

–๘–

| ยุทธศาสตร์ / โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |
| ๒.๑ | ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค | ๑,๓๙๘,๐๐๐ |  |
| ๒.๒ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๕ | ๑,๓๖๐,๐๐๐ |  |
| ๒.๓ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม หมู่ที่ ๑ | ๖๒๕,๐๐๐ |  |
| ๒.๔ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ ๑๐ | ๒๒๒,๐๐๐ |  |
| ๒.๕ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยมัดราซ๊ะ หมู่ที่ ๓ | ๔๑๕,๐๐๐ |  |
| ๒.๖ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกกูบู หมู่ที่ ๑๑ | ๕๗๗,๐๐๐ |  |
| ๒.๗ | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสันเขาน้อย หมู่ที่ ๑๒ | ๒๔๗,๐๐๐ |  |
| ๒.๘ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยทุ่งพญา ๒ หมู่ที่ ๑๔ | ๒๗๕,๐๐๐ |  |
| ๒.๙ | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยควนปันหยี หมู่ที่ ๘ | ๖,๔๐๓,๐๐๐ |  |
| ๒.๑๐ | วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖, ๗ | ๗๐๐,๐๐๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |
| ๓.๑ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓๔๐,๐๐๐ |  |
| ๓.๒ | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๒๓,๐๘๗.๐๘ |  |
| ๓.๓ | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | ๗๕๕,๑๘๐.๔๔ |  |
| ๓.๔ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | ๑,๗๕๒,๐๐๐ |  |
| ๓.๕ | อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง | ๓๐,๐๐๐ |  |
| ๓.๖ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๙๒,๑๓๘ |  |
| ๓.๗ | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | ๙๘,๘๑๔ |  |
| ๓.๘ | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิด | ๒๕๖,๐๐๐ |  |

–๙–

| ยุทธศาสตร์ / โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔. ด้านการสร้างความเข็มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๔.๑ | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | ๙๙,๘๕๐ |  |
| ๔.๒ | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | ๔๘๓,๕๕๑ |  |
| ๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| ๕.๑ | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | ๑๐,๒๗๔ |  |
| ๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |
| ๖.๑ | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | ๑๒๙,๗๕๕ |  |
| ๖.๒ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ๑๘,๕๒๒ |  |
| ๖.๓ | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | ๑๒๐,๐๐๐ |  |
| ๖.๔ | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | ๑๖,๕๖๔ |  |
| ๖.๕ | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | ๒๐,๐๐๐ |  |
| ๖.๖ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. ฉลุง | ๘๐,๐๐๐ |  |
| ๖.๗ | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. ฉลุง | ๐ | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | รวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งสิ้น ๔๓ โครงการ |  |  |

–๑๐–

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณจากเงินสะสมในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี

-๑๘-

–๑๑–

โครงการอบรมอาชีพแก่คนพิการ

-๑๙-

–๑๒–

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยควนปันยี  หมู่ที่ ๘

–๑๓–

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม  หมู่ที่  ๑

–๑๔–

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์  หมู่ที่  ๑๐

–๑๕–

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี ๒๕๖๓

–๑๖–

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

–๑๗–

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

–๑๘–

ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน

–๑๙–

๑.๓  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี ๒๕๖๓  พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

(๑)  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  ในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรค โดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ครบถ้วน

(๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขาดข้อมูลรายละเอียดประกอบโครงการและไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและบูรณาการกับส่วนราชการอื่นได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด

(๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นโครงการเดิมที่ต่อเนื่องกันมาและไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ทำให้ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

(๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีจำนวนเงินงบประมาณในการบริหารจัดการที่จำกัด ทำให้ในบางโครงการหรือกิจกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณมีจำนวนน้อยซึ่งไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๕)  ภาคส่วนต่างๆ ไม่ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย รวมทั้งผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

(๖)  ไม่ให้ความสำคัญในการติดตามและวัดผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการไปอย่างจริงจัง  ทำให้ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จ ความคุ้มค่า และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

๒.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

(๑)  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      ๒๐  คะแนน

(๒)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ                                                                ๒๐  คะแนน

(๓)  ยุทธศาสตร์  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย

(๓.๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                   ๑๐  คะแนน

(๓.๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                               ๑๐  คะแนน

(๓.๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                   ๑๐  คะแนน

(๓.๔)  วิสัยทัศน์                                                                                                   ๕  คะแนน

(๓.๕)  กลยุทธ์                                                                                                      ๕  คะแนน

–๒๐–

(๓.๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                                         ๕  คะแนน

(๓.๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                                                                 ๕  คะแนน

(๓.๘)  แผนงาน                                                                                                     ๕  คะแนน

(๓.๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                                                     ๕  คะแนน

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน)

๒.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑)  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                            ๑๐  คะแนน

(๒)  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                     ๑๐  คะแนน

(๓)  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                    ๑๐  คะแนน

(๔)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                       ๑๐  คะแนน

(๕)  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย

(๕.๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                                        ๕  คะแนน

(๕.๒)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                                   ๕  คะแนน

(๕.๓)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๕  คะแนน

(๕.๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                      ๕  คะแนน

(๕.๕)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                                                                                    ๕  คะแนน

(๕.๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐                                     ๕  คะแนน

(๕.๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                                      ๕  คะแนน

(๕.๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ                                                                                   ๕  คะแนน

(๕.๙)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                   ๕  คะแนน

(๕.๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                         ๕  คะแนน

(๕.๑๑)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕  คะแนน

(๕.๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                           ๕  คะแนน

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน)

–๒๑–

๒.๓  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ดังนี้

(๑)  การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑)  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลฉลุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๒)  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังที่การ

ดำเนินงานเสร็จสิ้น

๑.๓)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๔)  จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลฉลุงภายในเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบและแนวทางดำเนินงาน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่

๒.๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙  มกราคม

๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕)  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

(๓)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  รวมถึงที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๔)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินงานตามกรอบและแนวทาง ดังนี้

๔.๑)  กรอบเวลา : มีการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้หรือ

เป็นห้วงเวลาที่มีความเหมาะสมหรือไม่ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร

๔.๒)  ความสอดคล้อง : เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่

ได้กำหนดไว้ คือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ

แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ตลอดจนมีความสอดคล้องกับปัญหา

ความต้องการของประชาชน

๓.๓)  ความเพียงพอ : การบรรจุแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็น

โครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนและท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใน

–๒๒–

ท้องถิ่นและอยู่ภายใต้กรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย

คำนึงถึงสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๓.๔)  ความก้าวหน้า : การวัดความก้าวหน้าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมวัดจากความคืบหน้า

ของการดำเนินงานโครงการตามห้วงเวลาในรอบปี

๓.๕)  ประสิทธิภาพ : เป็นการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานบรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของโครงการและผลที่ได้รับ

จากการนำทรัพยากรที่ได้ใช้ไปในการพัฒนาเกิดความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยวัดได้ใน

เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา  เป็นต้น

๓.๖)  ประสิทธิผล : เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการหรือ

กิจกรรม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ง

วัดเป็นความพึงพอใจของประชาชน  เป็นต้น

๓.๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต : สิ่งที่ประชาชนและท้องถิ่นได้รับจากการดำเนินงานโครงการหรือ

กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ซึ่งส่งผลถึงต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด

ภูมิภาคและระดับประเทศ

๓.๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ : เป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อ

ชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อประชาชน  สังคม

เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ว่ามีผลกระทบอย่างไร และการประเมินผลกระบวนการ

มีการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๒.๔  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้พิจารณากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๔  ดังนี้

(๑)  การทดสอบและการวัด : วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒)  การสัมภาษณ์ : อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ

๒.๑)  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดำเนิน

การสัมภาษณ์

๒.๒)  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์คล้ายกับการพูดสนทนา อย่างไม่มี

พิธีรีตองและไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓)  การสังเกต : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้แก่

๓.๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาท้องถิ่นได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน และได้มี

การดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

–๒๓–

๓.๑)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกตโดยตรง  เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทาง

กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

(๓)  การสำรวจ : ในที่นี่หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

(๔)  เอกสาร : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตของโครงการและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

๒.๕  แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

(๑)  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๑  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e–plan)

(๒)  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

–๒๔–

ส่วนที่	 ๓   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑  สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ | ๑๓.๘๓ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ | ๑๒.๓๓ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๐ | ๕๘.๐๐ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | (๑๐.๐๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | (๙.๘๓) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | (๙.๘๓) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | (๔.๖๗) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | (๔.๖๗) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | (๔.๕๐) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (๔.๕๐) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | (๕.๐๐) |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | (๕.๐๐) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | ๘๔.๑๖ |

(๑)  พบว่าประเด็นที่ ๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน ๑๓.๘๓  จากคะแนนเต็ม ๒๐  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๕ ของคะแนนในประเด็นนี้

(๒)  พบว่าประเด็นที่ ๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน ๑๒.๓๓  จากคะแนนเต็ม ๒๐

คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๕ ของคะแนนในประเด็นนี้

(๓)  พบว่าประเด็นที่ ๓  ยุทธศาสตร์ ได้คะแนน ๕๘  จากคะแนนเต็ม ๖๐  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของคะแนนในประเด็นนี้

–๒๕–

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | ๒๐ | ๑๓.๘๓ |
|  | (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | (๓) | (๒.๘๓) |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | (๑.๕๐) |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (๒) | (๑.๓๓) |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | (๑.๑๗) |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (๒) | (๑.๐๐) |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | (๑.๕๐) |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | (๑.๐๐) |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | (๑.๐๐) |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ระบบการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | (๓.๐๐) |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | ๒๐ | ๑๒.๓๓ |
|  | (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | (๕) | (๔.๖๗) |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | (๐.๕๐) |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | (๑.๖๖) |

–๒๖–

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (ต่อ) | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | (๑.๖๖) |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | (๑.๑๗) |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S–Strength (จุดแข็ง) W–Weakness (จุดอ่อน) O–Opportunity (โอกาส) และ T–Threat (อุปสรรค) | (๓) | (๒.๖๗) |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | (๖๐) | (๕๘.๐๐) |
|  | สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | (๑๐.๐๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | (๙.๘๓) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | (๙.๘๓) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (๕) | (๔.๖๗) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | (๔.๖๗) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | (๔.๕๐) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (๔.๕๐) |
| ๓.๘ แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | (๕.๐๐) |

–๒๗–

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | (๕.๐๐) |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | ๘๔.๑๖ |

–๒๘–

๒.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑  สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๙.๓๓ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๘.๖๗ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๘.๑๗ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | ๘.๕๐ |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ | ๔๙.๐๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | (๔.๘๓) |
| ๕.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | (๔.๕๐) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | (๓.๖๖) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | (๓.๕๐) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | (๔.๐๐) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | (๓.๘๓) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | (๔.๐๐) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | (๔.๐๐) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | ๘๓.๖๗ |

–๒๙–

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | ๙.๓๓ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผน พัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | ๑๐ | ๘.๖๗ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผน พัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | ๘.๑๗ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักประชารัฐ | ๑๐ | ๘.๕๐ |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) | ๔๙.๐๐ (๔.๘๓) |

–๓๐–

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | (๔.๕๐) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่ให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการและระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | (๓.๖๖) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value – Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | (๓.๕๐) |
| ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (๕) | (๔.๑๗) |

–๓๑–

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | (๔.๑๗) |
| ๕.๙ งบประมาณมีความสอด คล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | (๔.๐๐) |
| ๕.๑๐ มีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาละตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (๕) | (๓.๘๓) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | (๔.๐๐) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | (๔.๐๐) |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | ๘๓.๖๗ |

–๓๒–

ส่วนที่	 ๔   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมค่อนข้างน้อยและไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้เท่าที่ควร เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  ทำให้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรค  ส่ง ผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ครบถ้วน โดยปริมาณโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โครงการในปี ๒๕๖๓  มี ๗๗ โครงการ  ได้นำไปดำเนินงาน ๔๓ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๔ ของโครงการทั้งหมดในปี ๒๕๖๓ ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนิน งานในภาพรวมนั้น ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงในภาพรวม โดยแสดงผลได้ดังนี้

๑.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๑  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ

การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนา |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |

–๓๒–

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตามและรายงานผลการ

ดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๒.  รายงานผลการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม)    ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม–เดือนมีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน–เดือนมิถุนายน)  ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน)

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | ปี ๒๕๖๓ |  | ปี ๒๕๖๔ |  | ปี ๒๕๖๕ |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างยั่งยืน | ๒๒ | ๑๕,๐๑๙,๖๐๐ | ๒๕ | ๑๖,๒๕๖,๔๐๐ | ๒๒ | ๑๖,๒๑๒,๐๐๐ | ๒๔ | ๑๖,๗๓๒,๐๐๐ | ๒๔ | ๑๗,๑๓๒,๐๐๐ | ๑๑๗ | ๘๑,๓๕๒,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | ๘ | ๖,๖๐๗,๕๐๐ | ๑๗ | ๙,๘๑๘,๙๐๐ | ๑๗ | ๔๑,๘๒๐,๖๐๐ | ๑๙ | ๒๑,๔๒๙,๑๐๐ | ๒๗ | ๒๑,๘๕๒,๐๐๐ | ๘๘ | ๑๐๑,๕๒๘,๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ | ๑๒ | ๓,๙๖๓,๘๐๖ | ๑๑ | ๓,๖๖๘,๘๗๐ | ๑๓ | ๔,๓๒๔,๐๗๐ | ๑๓ | ๔,๓๔๔,๙๗๐ | ๑๓ | ๖,๕๓๙,๗๗๐ | ๖๒ | ๒๒,๘๔๑,๔๘๖ |
| ๔. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติ สุขในท้องถิ่น | ๙ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๔๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๙ | ๑,๐๓๐,๐๐๐ | ๔๗ | ๕,๑๐๐,๐๐๐ |
| ๕. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗ | ๗๓๘,๐๐๐ | ๗ | ๓๗,๔๒๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๗,๗๒๐,๐๐๐ | ๘ | ๔๐,๔๒๐,๐๐๐ | ๘ | ๓๐,๔๒๐,๐๐๐ | ๓๗ | ๑๔๖,๗๑๘,๐๐๐ |
| ๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๘ | ๑,๒๔๐,๒๐๐ | ๗ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๘ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๒,๖๗๐,๐๐๐ | ๙ | ๓,๖๗๐,๐๐๐ | ๔๑ | ๘,๙๕๐,๒๐๐๐ |
| รวมทั้งสิน | ๖๖ | ๒๘,๔๑๙,๑๐๖ | ๗๕ | ๖๘,๓๗๔,๑๗๐ | ๗๗ | ๑๐๒,๓๐๖,๖๗๐ | ๘๔ | ๘๖,๗๔๖,๐๗๐ | ๙๐ | ๘๐,๖๔๓,๗๗๐ | ๓๙๒ | ๓๖๖,๔๘๙,๗๘๖ |

–๓๓–

๔.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ประเด็นการพัฒนา | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | ปี ๒๕๖๓ |  | ปี ๒๕๖๔ |  | ปี ๒๕๖๕ |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) |
| ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ๒. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุลและยั่งยืน | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวมทั้งสิน | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

๕.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการกำลังดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่เพิ่มขึ้น |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | ๑๕ | ๑๙.๕ | – | – | ๗ | ๙ | – | – | – | – | ๒๒ | ๑๐๐ |
| ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | ๙ | ๑๑.๖ | ๑ | ๑.๔ | ๗ | ๙ | – | – | – | – | ๑๗ | ๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๘ | ๑๐.๓ | – | – | ๕ | ๖.๔ | – | – | – | – | ๑๓ | ๑๐๐ |
| ## ๔. การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | ๒ | ๓ | – | – | ๘ | ๑๐.๓ | – | – | – | – | ๑๐ | ๑๐๐ |
| ๕. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑.๔ | – | – | ๖ | ๗.๗ | – | – | – | – | ๖ | ๑๐๐ |
| ๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๗ | ๙.๐ | – | – | ๑ | ๑.๔ | – | – | – | – | ๘ | ๑๐๐ |
| รวม | ๔๒ | ๕๔.๘ | ๑ | ๑.๔ | ๓๔ | ๔๓.๘ | – | – | – | – | ๗๗ | ๑๐๐ |

–๓๔–

๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | ๑๓,๐๗๙,๕๒๖.๒ | ๔๔.๐ | – | – | ๑๓,๐๗๙,๕๒๖.๒ | ๔๔.๐ |
| ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่าง ทั่วถึง | ๕,๑๑๙,๐๐๐.๐ | ๑๗.๒ | ๗,๑๐๓,๐๐๐.๐ | ๒๓.๙ | ๑๒,๒๒๒,๐๐๐.๐ | ๔๑.๑ |
| ๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๓,๔๔๗,๒๑๙.๕๒ | ๑๑.๖ | – | – | ๓,๔๔๗,๒๑๙.๕๒ | ๑๑.๖ |
| ## ๔. การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | ๕๘๓,๔๐๑.๐ | ๑.๙ | – | – | ๕๘๓,๔๐๑.๐ | ๑.๙ |
| ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๐,๒๗๔.๐ | ๐.๑ | – | – | ๑๐,๒๗๔.๐ | ๐.๑ |
| ๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๓๘๔,๘๔๑.๐ | ๑.๓ | – | – | ๓๘๔,๘๔๑.๐ | ๑.๓ |
| รวม | ๒๒,๖๒๔,๒๖๑.๗๒ | ๗๖.๑ | ๗,๑๐๓,๐๐๐.๐ | ๒๓.๙ | ๒๙,๗๒๗,๒๖๑.๗๒ | ๑๐๐ |

ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๓

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID–๑๙) |  | – | – | ๔๐,๔๕๕ | ๔๐,๔๐๐ |
| รวม | ๑ | – | – | ๔๐,๔๕๕ | ๔๐,๔๐๐ |

–๓๕–

๑.๒  การวัดผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด

ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๒.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการ ในปี ๒๕๖๓

๓.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | ๒๒ | ๑๕ |
| ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | ๑๗ | ๑๐ |
| ๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑๓ | ๘ |
| ๔. การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | ๑๐ | ๒ |
| ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗ | ๑ |
| ๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๘ | ๗ |
| รวม | ๗๗ | ๔๓ |

ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงาน

๔.  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๖๕% | ๓๕% | – |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖๐% | ๔๐% | – |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๕๙% | ๔๑% | – |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๕๘% | ๔๒% | – |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖๕% | ๓๔% | ๑% |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๖๐% | ๓๙% | ๑% |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | ๖๐% | ๔๐% | – |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๕๙% | ๔๑% | – |
| ภาพรวม | ๖๐.๗% | ๓๙.๐% | ๐.๓% |

–๓๖–

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  เพศ             (๑)  ชาย                  (๒)  หญิง

๒.  อายุ             (๑)  ต่ำกว่า ๒๐ ปี    (๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี                         (๓)  ๒๐ – ๓๐ ปี

(๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี      (๕)  ๕๑ – ๖๐ ปี                        (๖)  มากกว่า ๖๐ ปี

๓.  การศึกษา     (๑) ประถมศึกษา     (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)  ปริญญาตรี       (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี                 (๖)  อื่นๆ

๔.  อาชีพหลัก    (๑)  รับราชการ       (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ               (๓)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(๔)  รับจ้าง             (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                (๖)  เกษตรกร

(๗)  อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน |  |  |  |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

–๓๗–

ผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงในภาพรวม จำนวน ๑๐๐ ชุด  และสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจากประชาชนในท้องถิ่น ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน ๑๐๐ ชุด มีผลการสำรวจ ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

๑.  เพศ

| เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | ๔๖ | ๔๖ |
| หญิง | ๕๔ | ๕๔ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๒.  ช่วงอายุ

| ช่วงอายุ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า ๒๐ ปี | ๙ | ๙ |
| ๒๐ – ๓๐ ปี | ๑๓ | ๑๓ |
| ๓๑ – ๔๐ ปี | ๒๖ | ๒๖ |
| ๔๑ – ๕๐ ปี | ๒๖ | ๒๖ |
| ๕๑ – ๖๐ ปี | ๕ | ๕ |
| มากกว่า ๖๐ ปี | ๒๑ | ๒๑ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๓.  ระดับการศึกษา

| ระดับการศึกษา | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ประถมศึกษา | ๒๖ | ๒๖ |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | - | - |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | ๒๘ | ๒๘ |
| ปริญญาตรี | ๓๐ | ๓๐ |
| สูงกว่าปริญญาตรี | ๔ | ๔ |
| อื่นๆ | ๑๒ | ๑๒ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

–๓๘–

๔.  อาชีพ

| อาชีพ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| รับราชกากร | ๔ | ๔ |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | ๑๑ | ๑๑ |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | ๒๓ | ๒๓ |
| รับจ้าง | ๑๔ | ๑๔ |
| นักเรียน นักศึกษา | ๑๘ | ๑๘ |
| เกษตรกร | ๒๘ | ๒๘ |
| อื่นๆ | ๒ | ๒ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๓๕ | ๓๕ |
| มากที่สุด | ๖๕ | ๖๕ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๖.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๔๐ | ๔๐ |
| มากที่สุด | ๖๐ | ๖๐ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๗.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๔๑ | ๔๑ |
| มากที่สุด | ๕๙ | ๕๙ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

–๓๙–

๘.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๔๒ | ๔๒ |
| มากที่สุด | ๕๘ | ๕๘ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๙.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | ๑ | ๑ |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๓๔ | ๓๔ |
| มากที่สุด | ๖๕ | ๖๕ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๑๐. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | ๑ | ๑ |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๓๙ | ๓๙ |
| มากที่สุด | ๖๐ | ๖๐ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๑๑. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประขาขนในท้องถิ่น

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๔๐ | ๔๐ |
| มากที่สุด | ๖๐ | ๖๐ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

–๔๐–

๑๒. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๕๐ | ๕๐ |
| มากที่สุด | ๕๐ | ๕๐ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๑๓. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

| ความพึงพอใจ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พอใจ | - | - |
| น้อย | - | - |
| ปานกลาง | - | - |
| มาก | ๔๑ | ๔๑ |
| มากที่สุด | ๕๙ | ๕๙ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ในแต่ละหัวข้อทั้ง ๘ หัวข้อประชากรกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ มากที่สุด  เป็นจำนวนสูงกว่าคำตอบอื่น จำนวน ๘ หัวข้อ  มีจำนวนผู้เลือกตอบ มากที่สุด เท่ากับ มาก จำนวน ๑ หัวข้อ  และมีจำนวนมากกว่าผู้เลือกตอบ ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในทุกหัวข้อ  ชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อยู่ในระดับสูง

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วจะพบว่า มีหัวข้อที่ประกรกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ ไม่พอใจ  จำนวน ๒ หัวข้อ ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๑  ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อยมาก

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงในภาพรวม  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม และควรให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้  ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม

–๔๑–

๒.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานะทางการคลัง และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยให้นำปัญหาความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมมาใช้ประกอบในการพิจารณาพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดประกอบโครงการ มีความพร้อมในการดำเนินงานและต้องอยู่ภายใต้กรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมทั้งควรตระหนักถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจากการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชน ปรับปรุงแก้ไขภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนไม่เกิดความซ้ำซ้อนและเสี่ยงต่อการดำเนินงาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพิ่มช่องทางและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้หลากหลายขึ้น เพื่อนำไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่น  และแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความเชื่อมโยงและมีการบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเกิดเอกภาพร่วมกัน ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีความเหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ข้อคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

(๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรคำนึงและให้ความสำคัญถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินงานให้ครบวงจรและครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

(๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรพิจารณาก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายเลี่ยงเมืองให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้น และควรคำนึงถึงการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

(๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรพิจารณาให้ความสำคัญกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

(๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

ภาคผนวก

(สำเนา)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ที่          /๒๕๖๓

เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

-----------------------------------------------------------------------

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ที่ ๔๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และคำสั่ง ที่ ๑๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงให้เป็นปัจจุบันและให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการสอดคล้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประกอบด้วย ๑. นายอรุณ หมาดสา กรรมการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ ๕ ๒. นายชุกรี หาโส๊ะ กรรมการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ ๙ ๓. นางจิราวรรณ์ ผิวเหลือง กรรมการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ ๒ ๔. นายมาหมาด แปดเนียม กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ ๕. นางสาวรอฮีบ๊ะ ใบกาเด็น กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ ๖. นายเตชิต แก้วสลำนิธี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๓ (ด้านการปกครอง) ๗. นายพันดี สลีมีน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔ (ด้านการเกษตร) ๘. ผู้แทนโรงเรียนบ้านทุ่ง กรรมการ ๙. ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลฉลุง กรรมการ ๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กรรมการ

–๒–

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้กรรมการอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชนะ ยากะจิ ( นายชนะ ยากะจิ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  เพศ             (๑)  ชาย                  (๒)  หญิง

๒.  อายุ             (๑)  ต่ำกว่า ๒๐ ปี    (๒)  ๒๐ – ๓๐ ปี                         (๓)  ๒๐ – ๓๐ ปี

(๔)  ๔๑ – ๕๐ ปี      (๕)  ๕๑ – ๖๐ ปี                        (๖)  มากกว่า ๖๐ ปี

๓.  การศึกษา     (๑) ประถมศึกษา     (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)  ปริญญาตรี       (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี                 (๖)  อื่นๆ

๔.  อาชีพหลัก    (๑)  รับราชการ       (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ               (๓)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(๔)  รับจ้าง             (๕)  นักเรียน/นักศึกษา                (๖)  เกษตรกร

(๗)  อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน |  |  |  |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |