รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

www.chalungsatun.go.th

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ประจำปี  ๒๕๖๒

------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  ๒๕๖๒   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่   ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปี  ๒๕๖๒    ตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่    ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

ชนะ   ยากะจิ

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สารบัญ

เรื่อง                                                                 			 หน้า

ส่วนที่  1   บทนำ								            ๑

ส่วนที่  2   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2561 – 256๕)        5

ส่วนที่  3     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			8

ส่วนที่  4    รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  256๒		1๔

ส่วนที่  5    ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน					๒๒

ส่วนที่	๖   ตัวอย่างภาพถ่าย โครงการหรือกิจกรรม					๒๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

-1-

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ  สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และสามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

-2-

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2.2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- วิธีการติดตามและประเมินผล

ระบบการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 ส่วน  ได้แก่

3.1) ปัจจัยนำเข้า (input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำไปสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องในการประเมิน

3.2) กระบวนการติดตาม (process) คือ ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดให้เป็นไปตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ายุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

3.3) การประเมินผลลัพธ์ (output goal) คือ การติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

-3-

การติดตาม  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ที่กำหนด

การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ

(1)  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

(2)  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงรุก กล่าวคือหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสำหรับไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

- แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยแบบรายงาน  ดังนี้

แบบรายงานที่  1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์กาพัฒนาระยะ ๕ ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม , ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ไตรมาสที่  3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่  4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-4-

แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

เป็นแบบประเมินตนเองของ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1)  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่วางไว้

5.2)  การใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

5.3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

5.4)  สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการดำเนินงานในระยะต่อไป

-5-

ส่วนที่  ๒

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ ๕  ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

“ ตำบลฉลุงน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

- จำนวนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย	- ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน

- ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบ

บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้มีสิทธ์ได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ

กลยุทธ์

(1.1)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(1.2)  ส่งเสริม  การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

(1.3)  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(1.4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	2 	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์		ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงกัน

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

- ปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 80 	  ของโครงการตามแผน

- มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างน้อยปีละ 5  แห่ง

กลยุทธ์

(2.1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

(2.2)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

(2.3)  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

-6-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	3	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและ	  วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	  เป็นร้อยละ 90 ของโครงการตามแผน

- ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้นในรอบปี

กลยุทธ์

(3.1)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

(3.2)  ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและปลอดภัย

ตัวชี้วัด		- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชเพิ่มขึ้น

- จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในลักษณะของกลุ่ม

องค์กร หรือเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อย	  ละ 80 ของโครงการตามแผน

- ประชาชนได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะกลุ่ม องค์กรหรือ

เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  อย่างน้อย 1 กลุ่ม

กลยุทธ์

(4.1)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(4.2)  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(4.3)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	5	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ					   สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

- จำนวนครั้งของประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือ	   ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  80 ของโครงการตามแผน

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่น  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-7-

กลยุทธ์

(5.1)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	6	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีการบริหารงานตามมาตรฐานการบริการ

สาธารณะและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 	90 ของ	โครงการตามแผน

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน	ตำบลฉลุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์

(6.1)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

(6.2)  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  มีจุดเด่นที่สำคัญ  ดังนี้

- พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่น่าอาศัย ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างสมดุล ยั่งยืน และคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและ

อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้เป็นชุมชนก้าวหน้า มีความเข้มแข็งและสงบสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- พัฒนาระบบบริการพื้นฐานให้เพียงพอ ทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐาน และเชื่อมโยงกันในชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

-8-

ส่วนที่  ๓   แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

แบบรายงานที่  1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน

และรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนา |  |  |
| 13. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศษสตร์ |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา |  |  |

-9-

แบบรายงานที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  - รายงานผลการดำเนินงาน   เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)  ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 256๑ –2565 )

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - แผนงาน งบกลาง | 3 | 12,597,600 | 3 | 13,094,400 | 3 | 13,330,000 | 3 | 13,630,000 | 3 | 14,030,000 | 15 | 66,682,000 |
| 1.2 แผนงาน สาธารณสุข | 9 | 1,722,000 | 9 | 1,852,000 | 9 | 1,852,000 | 9 | 1,852,000 | 9 | 1,852,000 | 45 | 9,130,000 |
| 1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 5 | 150,000 |
| 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 250,000 | 6 | 450,000 | 6 | 450,000 | 6 | 450,000 | 6 | 450,000 | 28 | 2,050,000 |
| 1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ | 3 | 320,000 | 3 | 620,000 | 2 | 500,000 | 2 | 500,000 | 2 | 500,000 | 12 | 2,440,000 |
| 1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | - | - | 1 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,000 |
| 1.7 แผนงานการเกษตร | 2 | 100,000 | 2 | 60,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 7 | 310,000 |
| รวม | 22 | 15,019,600 | 25 | 16,256,400 | 22 | 16,212,000 | 22 | 16,512,000 | 22 | 16,912,000 | 113 | 80,912,000 |

-10-

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 385,000 | 3 | 600,000 | 2 | 500,000 | 4 | 2,650,000 | 3 | 650,000 | 13 | 4,785,000 |
| 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 7 | 6,222,500 | 14 | 9}218}900 | 13 | 22,108,200 | 16 | 12,678,760 | 7 | 6,164,800 | 57 | 56,393,160 |
| รวม | 8 | 6,607,500 | 17 | 9,818,900 | 15 | 22,608,200 | 20 | 15,328,760 | 10 | 6,814,800 | 70 | 61,178,160 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 2,876,806 | 5 | 3,192,870 | 6 | 3,328,070 | 7 | 3,698,970 | 6 | 3,393,770 | 29 | 16,490,486 |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ | 6 | 751,000 | 6 | 476,000 | 6 | 646,000 | 6 | 646,000 | 6 | 646,000 | 30 | 3,165,000 |
| 3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 1 | 336,000 | - | - | 1 | 350,000 | - | - | 1 | 2,500,000 | 3 | 3,186,000 |
| รวม | 12 | 3,963,806 | 11 | 3,668,870 | 13 | 4,324,070 | 13 | 4,344,970 | 13 | 6,539,770 | 62 | 22,841,486 |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติ สุขในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน | 4 | 540,000 | 3 | 360,000 | 4 | 560,000 | 3 | 360,000 | 3 | 360,000 | 17 | 2,180,000 |
| 4.2 แผนงาน สาธารณสุข | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 230,000 | 1 | 230,000 | 1 | 230,000 | 5 | 990,000 |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 160,000 | 4 | 230,000 | 4 | 390,000 | 5 | 420,000 | 4 | 390,000 | 21 | 1,590,000 |
| 4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | - | - | - | - | 1 | 150,000 | - | - | - | - | 1 | 150,000 |
| รวม | 9 | 850,000 | 8 | 740,000 | 10 | 1,330,000 | 9 | 1,010,000 | 8 | 980,000 | 44 | 4,910,000 |

-11-

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 150,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 5 | 250,000 |
| 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 2 | 418,000 | 2 | 37,200,000 | 3 | 40,522,500 | 2 | 10,150,000 | 2 | 3,150,000 | 11 | 91,440,500 |
| 5.3 แผนงาน การเกษตร | 4 | 270,000 | 4 | 170,000 | 4 | 170,000 | 4 | 170,000 | 4 | 170,000 | 20 | 950,000 |
| รวม | 7 | 738,000 | 7 | 37,420,000 | 8 | 40,742,500 | 7 | 10,370,000 | 7 | 3,370,000 | 36 | 92,640,500 |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 620,000 | 8 | 870,000 | 7 | 1,320,000 | 7 | 520,000 | 7 | 520,000 | 36 | 3,850,000 |
| 6.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 2 | 1,020,000 | - | - | 2 | 280,000 | 2 | 290,000 | 1 | 2,000,000 | 7 | 3,590,000 |
| รวม | 9 | 1,640,000 | 8 | 870,000 | 9 | 1,600,000 | 9 | 810,000 | 8 | 2,520,000 | 43 | 7,440,000 |
| รวมทั้งสิน | 67 | 28,818,906 | 76 | 68,774,170 | 77 | 86,816,770 | 80 | 48,375,730 | 68 | 37,136,570 | 368 | 269,922,146 |

-12-

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการกำลังดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่เพิ่มขึ้น |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 21 | ๒๗.๖๓ | - | - | ๔ | ๕.๒๖ | - | - | - | - | ๒๕ | ๑๐๐ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | ๑๗ | ๒๒.๓๗ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑๗ | ๑๐๐ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | ๑๑ | ๑๔.๔๗ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑๑ | ๑๐๐ |
| ## 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | ๗ | ๙.๒๑ | - | - | ๑ | ๑.๓๒ | - | - | - | - | ๘ | ๑๐๐ |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๖.๕๘ | - | - | ๒ | ๒.๖๓ | - | - | - | - | ๗ | ๑๐๐ |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๘ | ๑๐.๕๓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๘ | ๑๐๐ |
| รวม | ๖๙ | ๙๐.๗๙ | - | - | ๗ | ๙.๒๑ | - | - | - | - | 76 | 100 |

-13-

แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและมีกำหนอระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

- วัน/เดือน/ปี   วันที่  30  เดือนกันยายน  2562

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และโครงการ  ในปี  2562

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 25 | ๒1 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 17 | 17 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 11 | 11 |
| 4. | ## ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | 8 | 7 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | ๕ |
| 6. | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 | ๘ |
| รวม |  | 76 | 6๙ |  |

-14-

ส่วนที่   ๔  รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ประจำปี  2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1.1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 9,848,400 | 9,49๗,๗00 |  |
| 1.2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 3,216,000 | 2,7๖๘,๐00 |  |
| 1.3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 30,000 | 28,000 |  |
| 1.4 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | มี.ค. - เม.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 20,001 |  |
| 1.5 | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค | ก.พ. 62 |  |  |  | 50,000 | 49,580 |  |
| 1.6 | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | ม.ค. 62 |  |  |  | 30,000 | 0 | โอนลด |
| 1.7 | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 1,300,000 | ๑,๐๒๙,๓๕๗.๒๒ |  |
| 1.8 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | พ.ค. 62 |  |  |  | 280,000 | 280,000 |  |
| 1.9 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | ต.ค. 61 |  |  |  | 200,000 | 162,165 |  |
| 1.10 | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | เม.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 45,190 |  |
| 1.11 | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | มี.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 36,675 |  |
| 1.12 | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | ส.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 49,750 |  |

-15-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน(ต่อ) |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1.13 | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว | มี.ค. 62 -เม.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 46,960 |  |
| 1.14 | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | ก.พ. 62 |  |  |  | 50,000 | 28,850 |  |
| 1.15 | จัดการแข่งขันกีฬา อบต . ฉลุง | มี.ค. 62พ.ค. 62 |  |  |  | 400,000 | 29๒,685 | โอนลด |
| 1.16 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ม.ค. 62 - ก.ย. 62 |  |  |  | 100,000 | 23,500 |  |
| 1.17 | จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนต้านภัยยาเสพติด | มี.ค. 62 - มิ.ย. 62 |  |  |  | 70,000 | 56,710 |  |
| 1.18 | ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | ม.ค. 62 - ก.พ. 62 |  |  |  | 157,600 | 157,600 |  |
| 1.19 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | ม.ค. 62 - ก.พ. 62 |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 1.20 | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 10,000 | 0 |  |
| 1.21 | ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |
| ๑.๒๒ | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | ๒,000 | ๒,000 |  |
| ๑.๒๓ | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 0 |  |
| ๑.๒๔ | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 0 |  |
| ๑.๒๕ | อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | ๔0,000 | 0 |  |
| รวม |  | - | ๒๑ | ๔ | - | ๑๖,๒๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๖๕๔,๗๒๓.๒๒ |  |

-16-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 2.1 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ | พ.ค. 62 - มิ.ย. 62 |  |  |  | 150,000 | 149,700 |  |
| 2.2 | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า | พ.ค. 62 - มิ.ย. 62 |  |  |  | 300,000 | 196,627.04 |  |
| 2.3 | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ | พ.ค. 62 - มิ.ย. 62 |  |  |  | 150,000 | 124,449.03 |  |
| 2.4 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์หมู่ที่ 14 | ก.พ. 62 - มี.ค. 62 |  |  |  | 361,700 | 360,000 |  |
| 2.5 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่นหมู่ที่ 7 | ก.พ. 62 - เม.ย. 62 |  |  |  | 1,101,500 | 1,096,000 |  |
| 2.6 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 5 | ก.พ. 62 – มี.ค. 62 |  |  |  | 249,100 | 0 | โอนลด |
| 2.7 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยเกษมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 | ก.พ. 62 - มี.ค. 62 |  |  |  | 221,100 | 220,000 |  |
| 2.8 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ฉลุงใต้ 5 หมู่ที่ 1 | ก.พ. 62 - เม.ย. 62 |  |  |  | 628,300 | 628,000 |  |
| 2.9 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหมาด หมู่ที่ 8 | ก.พ. 62 - มี.ค. 62 |  |  |  | 129,600 | 129,000 |  |
| 2.10 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยยาวิตา หมู่ที่ 8 | ก.พ. 62 - มี.ค. 62 |  |  |  | 468,900 | 466,000 |  |
| 2.11 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 2 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 2,730,900 | 0 |  |
| 2.12 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 4 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 278,700 | 0 |  |
| 2.13 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายรัตนชัย หมู่ที่ 8 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 1,347,000 | 0 |  |
| 2.14 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยรวมญาติ หมู่ที่ 9 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 201,900 | 0 |  |

-17-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ) |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 2.15 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 12 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 468,200 | 0 |  |
| 2.16 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยริมห้วย 93 หมู่ที่ 13 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 911,400 | 0 |  |
| 2.17 | วางท่อระบายน้ำ บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 1 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 174,300 | 0 |  |
| รวม |  | - | 1๗ | - | - | ๙,๘๗๒,๖๐๐ | ๙,๔๕๓,๕๗๖.๐๗ |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ ที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 3.1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ม.ค. 62 - ก.ย.62 |  |  |  | 495,670 | 413,550 |  |
| 3.2 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 135,200 | ๙๑,๘๑๐.๔๐ |  |
| 3.3 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 873,600 | ๗๒๑,๑๒๖.๒๐ |  |
| 3.4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 1,680,000 | 1,680,000 |  |
| 3.5 | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ก.พ. 62 - ก.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 42,865 |  |
| 3.6 | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | พ.ย. 61 |  |  |  | 70,000 | 60,000 |  |
| 3.7 | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | พ.ค. 62 - มิ.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 49,95๐ |  |
| 3.8 | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | พ.ค. 62 - ส.ค. 62 |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |

-18-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ ที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 3.9 | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เม.ย. 62 |  |  |  | 40,000 | 32,840 |  |
| 3.10 | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | ก.ค. 62 - ส.ค. 62 |  |  |  | 256,000 | 256,000 |  |
| 3.11 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ม.ค. 62 |  |  |  | 30,000 | 28,975 |  |
| รวม |  | - | 11 | - | - | ๓,๗๑๐,๔๗๐ | ๓,๔๐๗,๑๑๖.๖๐ |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ ที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |  |
| 4.1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ธ.ค. 61 |  |  |  | 30,000 | 22,400 |  |  |
| 4.2 | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | มิ.ย. 62 |  |  |  | 30,000 | 27,764 |  |  |
| 4.3 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 300,000 | ๘๓,๕๖๓ |  | โอนลด |
| 4.4 | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | ส.ค. 62 |  |  |  | 150,000 | 14๑,๑๒5 |  |  |
| 4.5 | คืนความสุขให้ชุมชน | ก.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 48,605 |  |  |
| 4.6 | ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ม.ค. 62 -มี.ค. 62 |  |  |  | 20,000 | 0 |  | โอนลด |
| 4.7 | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | มี.ค. 62 |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| ๔.๘ | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 150,000 | 0 |  |  |
| รวม |  | - | 7 | ๑ | - | ๗๔0,000 | ๓๓๓,๔๕๗ |  |  |

-19-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 5.1 | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | ม.ค. 62 - ก.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 47,126 |  |
| 5.2 | ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 10 | ส.ค. 62 – ก.ย. 62 |  |  |  | 204,500 | ๑๙๗,๗๔๐ |  |
| 5.3 | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 40,234 |  |
| 5.4 | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | ธ.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 0 | โอนลด |
| 5.5 | คลองสวยน้ำใส | เม.ย. 62 |  |  |  | 20,000 | 20,000 |  |
| 5.6 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 50,000 | 0 |  |
| 5.7 | ฉลุงเมืองใหม่ (กำปงบารู) หมู่ที่ 8 | ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 37,000,000 | 0 |  |
| รวม |  | - | ๕ | ๒ | - | ๓๗,๔๒๔,๕๐๐ | ๓๐๕,๑๐๐ |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ ที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 6.1 | อบต. ฉลุง พบประชาชน | ก.ค. 62 |  |  |  | 50,000 | 3๗,๘35 |  |
| 6.2 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | พ.ย. 62 |  |  |  | 200,000 | 152,458 |  |
| 6.3 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 |  |  |  | 10,655 | 10,655 | โอนลด |
| 6.4 | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ E - LAAS | ต.ค. 61 |  |  |  | 50,000 | 42,229 |  |
| 6.5 | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | ม.ค. 62 - ก.พ. 62 |  |  |  | 100,000 | 100,000 |  |
| 6.6 | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | ต.ค. 61 |  |  |  | 30,000 | 18,964 |  |

-20-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ ที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 6.7 | สนับสนุนการเลือกตั้ง | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 |  |  |  | 400,000 | 0 | โอนลด |
| 6.8 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | ม.ค. 62 |  |  |  | 20,000 | 20,000 |  |
| รวม |  | - | ๘ | - | - | 860,655 | ๓๘๒,๑๔๑ |  |

-21-

สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2562

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 2565) เฉพาะโครงการในปี 2562

จำนวน		๗๖	โครงการ

โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในปี 2562

จำนวน		๖๙	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๗๙

โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2562

จำนวน		๗	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	  ๙.๒๑

โครงการหรือกิจกรรมที่ยกเลิกในปี 2562

จำนวน		-	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	-

-๒๒-

ส่วนที่ ๕  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี ๒๕๖๒  พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

๑.  จำนวนเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงที่ใช้ในการบริหารงานในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด  ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

๒.  จำนวนงบประมาณที่จัดสรรในบางโครงการหรือกิจกรรมมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างทั่วถึงแก่กลุ่มป้าหมายของประชาชนในพื้นที่

๓.  ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับรู้ถึงการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตลอดจนประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานน้อยมาก

๔.  การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้

๕.  ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นโครงการเดิมและมีการดำเนินงานแบบเดิมที่ต่อเนื่องกันมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน

๖.  ไม่ให้ความสำคัญในการติดตามและวัดผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการไปอย่างจริงจัง  ทำให้ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จ ความคุ้มค่า และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

๗.  โครงการหรือกิจกรรมที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถบูรณาการและประสานแผนพัฒนากับส่วนราชการอื่นได้

ข้อเสนอแนะและความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บเองให้มากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการจัดเก็บภาษีหรือเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยงาน

๒.  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายโครงการหรือกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาความต้องการและเพียงพอต่อการดำเนินงาน

๓.  ควรส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น

๔.  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากขึ้น

๕.  ควรพิจารณาให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนิน งานประจำปีให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดและคำนึงถึงความจำเป็นของโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินงานนั้นด้วย

๖.  ควรพิจารณาทบทวนโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

-๒๓-

๗.  ในการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบจากการดำเนินงานควบคู่ไปด้วย

๘.  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง

-๒๔-

ส่วนที่ 6 ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ประจำปี ๒๕๖๒

-๒๕-

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี ๒๕๖๒

-๒๖-

โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน ประจำปี ๒๔๖๒

-๒๗-

โครงการ อบต. ฉลุง พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒

-๒๘-

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยบังหมาด หมู่ที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหมอคิ่น หมู่ที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒

-๒๙-

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

-๓๐-

โครงการส่งเสริมการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๒

-๓๑-

-๓๒-

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปี  ๒๕๖๒

โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

-๓๓-

โครงการคืนความสุขให้ชุมชน  ประจำปี  ๒๕๖๒

-๓๔-

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ประจำปี ๒๕๖๒

-๓๕-