รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

นักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

www.chalung.org

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ประจำปี  ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  ๒๕๖๑   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๖๑  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปี  ๒๕๖๑    ตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่      ๒๔     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ชนะ        ยากะจิ

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สารบัญ

เรื่อง                                                                 			 หน้า

ส่วนที่  1   บทนำ									1

ส่วนที่  2   วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)	5

ส่วนที่  3     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา				8

ส่วนที่  4    รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  2561			12

ส่วนที่  5    บทสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2561		19

ส่วนที่  6    ข้อเสนอแนะและความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		22

ส่วนที่ 1 บทนำ

-1-

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ  สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และสามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม  (monitoring)หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การ

-2-

ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2.2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- วิธีการติดตามและประเมินผล

ระบบการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 ส่วน  ได้แก่

3.1) ปัจจัยนำเข้า (input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำไปสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องในการประเมิน

3.2) กระบวนการติดตาม (process)  คือ  ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดให้เป็นไปตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ายุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

3.3) การประเมินผลลัพธ์ (output goal) คือ  การติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

-3-

การติดตาม  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ที่กำหนด

การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ

(1)  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

(2)  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงรุก กล่าวคือหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสำหรับไปทำทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

- แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยแบบรายงาน  ดังนี้

แบบรายงานที่  1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนไดใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์กาพัฒนาระยะ 4 ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม , ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ไตรมาสที่  3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่  4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-4-

แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

เป็นแบบประเมินตนเองของ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1)  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่วางไว้

5.2)  การใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

5.3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

5.4)  สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการดำเนินงานในระยะต่อไป

-5-

ส่วนที่  2

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะ 4  ปี

(พ.ศ.2561 – 2564)

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

“ ตำบลฉลุงน่าอยู่น่าอาศัย   ประชาร่วมใจพัฒนา   เศรษฐกิจชุมชนนำพา

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า   ยึดมั่นธรรมภิบาล ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

- จำนวนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย	- ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน

- ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบบริการไม่	น้อยกว่า	ร้อยละ 90  ของผู้มีสิทธ์ได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ

กลยุทธ์

(1.1)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(1.2)  ส่งเสริม  การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

(1.3)  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(1.4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	2 	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์		ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงกัน

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น

- ปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 80 	ของโครงการตามแผน

- มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างน้อยปีละ 5  แห่ง

กลยุทธ์

(2.1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

(2.2)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

(2.3)  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

-6-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	3	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและ	วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	เป็นร้อย	ละ 90 ของโครงการตามแผน

- ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้นในรอบปี

กลยุทธ์

(3.1)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

(3.2)  ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและปลอดภัย

ตัวชี้วัด		- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เพิ่มขึ้น

- จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในลักษณะของกลุ่ม	องค์กร หรือเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อย	ละ 80 ของโครงการตามแผน

- ประชาชนได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะกลุ่ม องค์กรหรือ	เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  อย่างน้อย 1 กลุ่ม

กลยุทธ์

(4.1)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(4.2)  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(4.3)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	5	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ					สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

- จำนวนครั้งของประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือ	ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  80 ของโครงการตามแผน

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือฟื้นฟู	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่น  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-7-

กลยุทธ์

(5.1)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	6	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีการบริหารงานตามมาตรฐานการบริการ

สาธารณะและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน

ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 	90 ของ	โครงการตามแผน

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน	ตำบลฉลุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์

(6.1)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

(6.2)  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  มีจุดเด่นที่สำคัญ  ดังนี้

- ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นฐานหลักและสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น

- มีพื้นที่กว้างขวางและมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแก่การทำการเกษตร

- มีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

- มีสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  ขนมพื้นเมืองและกาแฟโบราณของกลุ่มแม่บ้าน  พืชผักและผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

- ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเป็นเส้นทางหลักที่ผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดและเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงและมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกัน

ดังนั้น   ด้วยลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และมีปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการทำการเกษตร  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(POSITIONING) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง คือ “ตำบลเกษตรพอเพียง แหล่งรวมอาหารอร่อยและปลอดภัย

-9-

-8-

ส่วนที่  3   แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

แบบรายงานที่  1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน

และรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา |  |  |

-9-

แบบรายงานที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาระยะ 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  - รายงานผลการดำเนินงาน   เดือนตุลาคม 2560– เดือนกันยายน 2561

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561–2564 ) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  พ.ศ.  2561

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | 3 | 12,597,600 | 3 | 13,030,000 | 3 | 13,030,000 | 3 | 13,030,000 | 12 | 15,687,600 |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข | 10 | 1,921,000 | 10 | 1,855,000 | 10 | 1,855,000 | 10 | 1,855,000 | 40 | 7,486,000 |
| 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 4 | 120,000 |
| 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 250,000 | 6 | 450,000 | 5 | 300,000 | 5 | 400,000 | 20 | 1,400,000 |
| 1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ | 3 | 320,000 | 3 | 620,000 | 3 | 620,000 | 3 | 620,000 | 12 | 2,180,000 |
| 1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | - | - | 2 | 3,150,000 | 2 | 4,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 10,150,000 |
| 1.7 แผนงานการเกษตร | 3 | 101,000 | 3 | 61,000 | 3 | 61,000 | 3 | 61,000 | 12 | 284,000 |
| รวม | 24 | 15,219,600 | 28 | 19,196,000 | 27 | 19,896,000 | 26 | 18,996,000 | 105 | 73,307,600 |

-10-

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 485,000 | 3 | 650,000 | 3 | 650,000 | 3 | 650,000 | 11 | 2,435,000 |
| 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 16 | 7,722,500 | 9 | 3,099,000 | 12 | 5,018,600 | 8 | 4,811,000 | 45 | 20,651,100 |
| รวม | 18 | 8,207,500 | 12 | 3,749,000 | 15 | 5,668,600 | 11 | 5,461,000 | 56 | 23,086,100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 2,876,806 | 7 | 3,095,700 | 7 | 3,161,400 | 8 | 3,532,300 | 28 | 12,666,206 |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ | 6 | 795,000 | 6 | 520,000 | 6 | 540,000 | 6 | 520,000 | 24 | 2,355,000 |
| 3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 336,000 | - | - | 1 | 350,000 | 1 | 2,000,000 | 3 | 2,686,000 |
| รวม | 13 | 4,007,806 | 13 | 3,615,700 | 14 | 4,031,400 | 15 | 6,052,300 | 55 | 17,707,206 |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติ สุขในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน | 4 | 540,000 | 3 | 360,000 | 4 | 540,000 | 3 | 360,000 | 14 | 1,800,000 |
| 4.2 แผนงาน สาธารณสุข | 3 | 180,000 | 3 | 180,000 | 3 | 180,000 | 3 | 180,000 | 12 | 720,000 |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 160,000 | 4 | 230,000 | 4 | 380,000 | 4 | 380,000 | 16 | 1,150,000 |

-11-

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | 1 | 400,000 | - | - | - | - | 1 | 400,000 |
| รวม | 11 | 880,000 | 11 | 1,170,000 | 11 | 1,100,000 | 10 | 920,000 | 43 | 4,074,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 753,000 | 3 | 753,000 | 3 | 753,000 | 3 | 753,000 | 14 | 3,102,000 |
| 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 30,000 |
| 5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 37,418,000 | 1 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 | - | - | 16 | 97,418,000 |
| 5.4 แผนงานการเกษตร | 5 | 273,000 | 5 | 173,000 | 5 | 173,000 | 5 | 173,000 | 1 | 792,000 |
| รวม | 12 | 38,474,000 | 9 | 30,927,000 | 9 | 30,927,000 | 8 | 926,000 | 43 | 101,252,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 662000 | 9 | 1,172,000 | 9 | 442,000 | 9 | 572,000 | 37 | 2,848,000 |
| 6.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 2 | 1,020,200 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | - | - | 4 | 1,420,200 |
| รวม | 12 | 1,682,200 | 10 | 1,372,000 | 10 | 642,000 | 9 | 572,000 | 41 | 4,268,200 |
| รวมทั้งสิน | 90 | 68,971,106 | 83 | 60,028,700 | 86 | 62,264,000 | 79 | 32,972,300 | 337 | 222,191,106 |

-12-

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการกำลังดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่เพิ่มขึ้น |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 22 | 24.4 | - | - | 2 | 2.2 | - | - | - | - | 24 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 10 | 11.2 | - | - | 8 | 8.8 | - | - | - | - | 18 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 12 | 13.3 | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 13 | 100 |
| ## 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | 9 | 10 | - | - | 2 | 2.2 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | 12.2 | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 12 | 100 |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 | 8.9 | - | - | 4 | 4.4 | - | - | - | - | 12 | 100 |
| รวม | 72 | 80 | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 90 | 100 |

-13-

แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและมีกำหนอระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

- วัน/เดือน/ปี   วันที่  30  เดือนกันยายน  2561

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และโครงการ  ในปี  2561

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 24 | 22 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 18 | 10 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 13 | 12 |
| 4. | ## ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น | 11 | 9 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 11 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 8 |
| รวม |  | 90 | 72 |  |

-14-

ส่วนที่   4  รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  2561

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ประจำปี  2561

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1.1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 9,476,400 | 9,056,400 | โอนลด |
| 1.2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 3,091,200 | 2,680,800 |  |
| 1.3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 1.4 | ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |  |
| 1.5 | ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | มี.ค. 61 |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |  |
| 1.6 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | พ.ย. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 12,000 | โอนลด |
| 1.7 | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | ธ.ค. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 17,864 |  |
| 1.8 | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 1,250,000 | 975,731.43 |  |
| 1.9 | ผู้สูงวัยสุขภาพดี | มิ.ย. 61 |  |  |  |  | 100,000 | 97,025 |  |
| 1.10 | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | มี.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 46,441.25 |  |
| 1.11 | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | มี.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 45,093 |  |
| 1.12 | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | พ.ย. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 36,260 |  |
| 1.13 | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง | มี.ค. 61 พ.ค. 61 |  |  |  |  | 150,000 | 140,460 |  |

-15-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน(ต่อ) |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1.14 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ม.ค. - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 100,000 | 71,900 |  |
| 1.15 | อบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน | มี.ค. - มิ.ย. 61 |  |  |  |  | 70,000 | 67,710 |  |
| 1.16 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | ม.ค. - ก.พ. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 1.17 | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลฉลุง | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 0 |  |
| 1.18 | ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 43,550 |  |
| 1.19 | ตามแนวทางพระราชดำริ | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 280,000 | 280,000 |  |
| 1.20 | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการฯ | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.21 | ทบทวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.22 | เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| รวม |  | - | 22 | - | - | - | 14,927,600 | 13,671,234.68 |  |

-16-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 2.1 | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า | มี.ค. - เม.ย. 61 |  |  |  |  | 385,000 | 380,261.83 |  |
| 2.2 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกประดู่ 2 หมู่ที่ 11 - 10 | มี.ค. - พ.ค. 61 |  |  |  |  | 657,000 | 657,000 |  |
| 2.3 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.ทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2 | มี.ค. - พ.ค. 61 |  |  |  |  | 850,000 | 850,000 |  |
| 2.4 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค | มี.ค. - พ.ค. 61 |  |  |  |  | 947,800 | 739,000 | โอนลด |
| 2.5 | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก | มี.ค. - พ.ค. 61 |  |  |  |  | 989,000 | 988,000 |  |
| 2.6 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกประดู่ 1เชื่อมเทศบาล หมู่ที่ 11 | ก.ค. - ต.ค. 61 |  |  |  |  | 2,003,000 | 1,998,000 |  |
| 2.7 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 | ก.ย. 61 |  |  |  |  | 140,300 | 135,000 |  |
| 2.8 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 | ส.ค. - ต.ค. 61 |  |  |  |  | 244,700 | 244,500 |  |
| 2.9 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายกุบังจามัง หมู่ที่ 4,6,7 | ก.ย. - ธ.ค. 61 |  |  |  |  | 4,131,000 | 4,130,000 |  |
| 2.10 | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายโคกประดู่ 2 - วังทอง หมู่ที่ 10 | ก.ย. - พ.ย. 61 |  |  |  |  | 255,800 | 255,000 | ตั้งเป็นรายการใหม่ |
| รวม |  | - | 10 | - | - | - | 10,603,600 | 10,376,761.83 |  |

-17-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 3.1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 298,900 | 232,960 |  |
| 3.2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | ก.พ. - มิ.ย. 61 |  |  |  |  | 103,700 | 103,000 |  |
| 3.3 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 116,888 | 105,326.80 |  |
| 3.4 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 747,318 | 710,417.40 |  |
| 3.5 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 1,560,000 | 1,600,000 | โอนเพิ่ม |
| 3.6 | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ม.ค. - ส.ค.61 |  |  |  |  | 50,000 | 38,950 |  |
| 3.7 | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | มิ.ย. - ก.ค.61 |  |  |  |  | 90,000 | 89,900 |  |
| 3.8 | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | มิ.ย. - ก.ย.61 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |  |
| 3.9 | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เม.ย. 61 |  |  |  |  | 40,000 | 31,820 |  |
| 3.10 | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | มิ.ย. - ส.ค.61 |  |  |  |  | 256,000 | 256,000 |  |
| 3.11 | ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | มี.ค. - พ.ค.61 |  |  |  |  | 336,000 | 335,500 |  |
| 3.12 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ม.ค. 61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| รวม |  | - | 12 | - | - | - | 3,613,806 | 3,518,874.20 |  |

-18-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |  |
| 4.1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ธ.ค. 60 -ม.ค. 61,เม.ย. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 20,360 | โอนลด |  |
| 4.2 | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | มี.ค. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 23,174 |  |  |
| 4.3 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 300,000 | 482,794 |  | โอนเพิ่ม |
| 4.4 | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เม.ย.-พ.ค. 61 |  |  |  |  | 150,000 | 149,825 |  |  |
| 4.5 | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | พ.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 49,940 |  |  |
| 4.6 | คืนความสุขให้ชุมชน | ก.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 45,875 |  |  |
| 4.7 | ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ | ม.ค. - พ.ค.61 |  |  |  |  | 50,000 | 0 |  | โอนลด |
| 4.8 | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | มี.ค. 61 |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 4.9 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| รวม |  | - | 9 | - | - | - | 670,000 | 781,968 |  |  |

-19-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |  |
| 5.1 | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | พ.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 39,690 |  |  |
| 5.2 | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 700,000 | 584,358 |  |  |
| 5.3 | บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 30,000 | 10,950 |  | โอนลด |
| 5.4 | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ธ.ค. 60 ก.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 38,000 |  | โอนลด |
| 5.5 | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | ม.ค. - ก.ย. 61 |  |  |  |  | 100,000 | 0 |  | โอนลด |
| 5.6 | คลองสวยน้ำใส | มี.ค. - มิ.ย. 61 |  |  |  |  | 20,000 | 19,914 |  |  |
| 5.7 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | พ.ค. - ก.ค. 61 |  |  |  |  | 100,000 | 99,950 |  |  |
| 5.8 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมห้วนชั่งทอง หมู่ที่ 13 | ส.ค. - ต.ค. 61 |  |  |  |  | 262,000 | 262,000 |  |  |
| 5.9 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมคลองน้ำพระ หมู่ที่ 14 | ก.ย. 61 |  |  |  |  | 176,400 | 162,000 |  |  |
| 5.10 | การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสตูล" | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.11 | การเตรียมการบริการจัดการคลองสวยน้ำใส | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| รวม |  | - | 11 | - | - | - | 1,488,400 | 1,216,862 |  |  |

-20-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | รวม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  | ห้วงเวลาดำเนินงาน | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ยกเลิก | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |  |
| 6.1 | อบต. ฉลุง พบประชาชน | มิ.ย. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 46,075 |  |  |
| 6.2 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาล | ม.ค. 61 |  |  |  |  | 50,000 | 49,905 |  |  |
| 6.3 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | พ.ค. 61 |  |  |  |  | 20,000 | 10,655 |  |  |
| 6.4 | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | ก.พ. 61 |  |  |  |  | 30,000 | 15,750 |  |  |
| 6.5 | สนับสนุนการเลือกตั้ง | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. ฉลุง | มี.ค. - เม.ย. 61 |  |  |  |  | 107,200 | 107,200 |  |  |
| 6.7 | ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกล อบต. ฉลุง | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 913,000 | 912,900 |  |  |
| 6.8 | กิจกรรม 5 ส | ต.ค. 60 - ก.ย.61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| รวม |  |  | 8 | - | - | - | 1,170,200 | 1,142,185 |  |  |

-21-

สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะโครงการในปี 2561

จำนวน		90	โครงการ

โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในปี 2561

จำนวน		72	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  80

โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2561

จำนวน		-	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  -

โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2561

จำนวน		18	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	  20

โครงการหรือกิจกรรมที่ยกเลิกในปี 2561

จำนวน		-	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	-

-22-

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. อบต. ฉลุง ควรบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้มากขึ้น ประสานความ		ร่วมมือในการดำเนินงาน  รวมทั้งตรวจสอบอำนาจหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้มี		ความชัดเจนเป็นเอกภาพในการดำเนินงาน

2. ควรปรับปรุงระบบเตือนภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 		ควรจัดเตรียมความพร้อมของทีมให้เข็มแข็งและเพียงพอกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนให้มีการ		ดำเนินงานทั้งก่อนเกิดภัย ขยะเกิดภัย และหลังเกิดภัยด้วย

3. โครงการหรือกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้แล้วนั้นควรพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนและหากโครงการหรือกิจกรรมใดที่ไม่ได้ดำเนินการควรมีเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหาอุปสรรคประกอบด้วย

4. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรให้ความสำคัญถึงห้วงเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้  และคำนึงถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินงานให้มีความหลากหลาย  เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว

5. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างจริงจัง  ครบถ้วนและเป็นรูปธรรม

-23-

ส่วนที่6 ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี2561

-24-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน  ประจำปี 2561

-25-

โครงการคืนความสุขให้ชุมชน  ประจำปี 2561

-26-

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ประจำปี 2561

-27-

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี  ประจำปี 2561

-28-

โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี 2561

-29-

โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี 2561

-30-

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี 2561

-31-

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ประจำปี 2561

-32-

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์  ประจำปี 2561

-33-

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี 2561

-34-

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี 2561

-35-

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อบต. ฉลุง  ประจำปี 2561

-36-

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  ประจำปี 2561