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ส่วนที่ 
1 
บทนำ
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	ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ  สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และสามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

 (
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
)	

		การติดตาม  (monitoring)หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
		สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
		การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การ
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ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้
		การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 (
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
)
		
			2.1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
			2.2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
			2.3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			2.4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (
วิธีการติดตามและประเมินผล
)

			ระบบการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 ส่วน  ได้แก่
			3.1) ปัจจัยนำเข้า (input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำไปสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องในการประเมิน
			3.2) กระบวนการติดตาม (process)  คือ  ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดให้เป็นไปตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ายุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้
			3.3) การประเมินผลลัพธ์ (output goal) คือ  การติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
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			การติดตาม  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ที่กำหนด
			การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ
			(1)  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
			(2)  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
			การติดตามและประเมินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงรุก กล่าวคือหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสำหรับไปทำทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
			สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

 (
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
)

			แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยแบบรายงาน  ดังนี้
			แบบรายงานที่  1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
					 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนไดใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
			แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
					 แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์กาพัฒนาระยะ 4 ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม , ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ไตรมาสที่  3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่  4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
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			แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
					เป็นแบบประเมินตนเองของ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

 (
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
)

			
5.1)  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่วางไว้
			5.2)  การใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
			5.3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
			5.4)  สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการดำเนินงานในระยะต่อไป
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 (
ส่วนที่ 
 
2 
วิสัยทัศน์  
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์
ระยะ 
4
  
ปี
 (พ.ศ.
2561
 –
 2564
)
)






ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
	“ ตำบลฉลุงน่าอยู่น่าอาศัย   ประชาร่วมใจพัฒนา   เศรษฐกิจชุมชนนำพา  
	คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า   ยึดมั่นธรรมภิบาล ”
		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
			- จำนวนของประชาชนที่เข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย	- ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 80 ของโครงการตามแผน
	- ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบบริการไม่	น้อยกว่า	ร้อยละ 90  ของผู้มีสิทธ์ได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ
กลยุทธ์
				(1.1)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
				(1.2)  ส่งเสริม  การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน
				(1.3)  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข
				(1.4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	2 	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์		ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงกัน
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
			- ปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 80 	ของโครงการตามแผน
	- มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างน้อยปีละ 5  แห่ง
กลยุทธ์	
	(2.1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
				(2.2)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ
				(2.3)  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	3	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์		ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
		- ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและ	วัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	เป็นร้อย	ละ 90 ของโครงการตามแผน
	- ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้นในรอบปี
กลยุทธ์
				(3.1)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา
				(3.2)  ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและปลอดภัย
ตัวชี้วัด		- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เพิ่มขึ้น
	- จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในลักษณะของกลุ่ม	องค์กร หรือเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นร้อย	ละ 80 ของโครงการตามแผน
	- ประชาชนได้เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะกลุ่ม องค์กรหรือ	เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  อย่างน้อย 1 กลุ่ม
	กลยุทธ์
				(4.1)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
				(4.2)  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
				(4.3)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	5	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์		หมู่บ้าน  ชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ					สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
	- จำนวนครั้งของประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือ	ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  80 ของโครงการตามแผน
	- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  หรือฟื้นฟู	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่น  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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กลยุทธ์
	(5.1)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน    
             ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 	6	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีการบริหารงานตามมาตรฐานการบริการ
			สาธารณะและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด			- ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น
	- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน   
            เพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย		- ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 	90 ของ	โครงการตามแผน
	- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน	ตำบลฉลุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

	กลยุทธ์
				(6.1)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร
				(6.2)  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  มีจุดเด่นที่สำคัญ  ดังนี้
1. ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นฐานหลักและสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น
2. มีพื้นที่กว้างขวางและมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแก่การทำการเกษตร
3. มีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
4. มีสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  ขนมพื้นเมืองและกาแฟโบราณของกลุ่มแม่บ้าน  พืชผักและผลไม้ต่างๆ เป็นต้น
5. ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเป็นเส้นทางหลักที่ผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดและเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงและมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกัน

ดังนั้น   ด้วยลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และมีปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการทำการเกษตร  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(POSITIONING) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง คือ “ตำบลเกษตรพอเพียง แหล่งรวมอาหารอร่อยและปลอดภัย
-9-
-8-
 (
ส่วนที่
  3
   แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
)
			

			
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

	แบบรายงานที่  1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (
คำชี้แจง
  :  
แบบที่ 
1 
เป็นแบบประ
เมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โดยจะทำการประเมิน
                  และรายงานทุกๆ  
ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว
)




	
ประเด็นการประเมิน

	
มีการดำเนินงาน
	
ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	

	

	ส่วนที่  2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	

	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	

	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	

	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์
	
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
	
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	
	

	
	
	


-9-
แบบรายงานที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
 (
คำชี้แจง
  :  
แบบที่ 
2 
เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาระยะ 
4 
ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ ติดตามและ 
                  รายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  
3  
เดือน
)




	ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
0. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
0. รายงานผลการดำเนินงาน   เดือนตุลาคม 2560– เดือนกันยายน 2561
 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) 
 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)

	ส่วนที่  2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
0. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561–2564 ) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  พ.ศ.  2561

	
ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 แผนงานงบกลาง
	3
	12,597,600
	3
	13,030,000
	3
	13,030,000
	3
	13,030,000
	12
	15,687,600

	1.2 แผนงานสาธารณสุข
	10
	1,921,000
	10
	1,855,000
	10
	1,855,000
	10
	1,855,000
	40
	7,486,000

	1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	30,000
	1
	30,000
	1
	30,000
	1
	30,000
	4
	120,000

	1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	250,000
	6
	450,000
	5
	300,000
	5
	400,000
	20
	1,400,000

	1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการ
	3
	320,000
	3
	620,000
	3
	620,000
	3
	620,000
	12
	2,180,000

	1.6  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	-
	-
	2
	3,150,000
	2
	4,000,000
	1
	3,000,000
	5
	10,150,000

	1.7 แผนงานการเกษตร
	3
	101,000
	3
	61,000
	3
	61,000
	3
	61,000
	12
	284,000

	รวม
	24
	15,219,600
	28
	19,196,000
	27
	19,896,000
	26
	18,996,000
	105
	73,307,600
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ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	485,000
	3
	650,000
	3
	650,000
	3
	650,000
	11
	2,435,000

	2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
	16
	7,722,500
	9
	3,099,000
	12
	5,018,600
	8
	4,811,000
	45
	20,651,100

	              รวม
	18
	8,207,500
	12
	3,749,000
	15
	5,668,600
	11
	5,461,000
	56
	23,086,100

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 แผนงานการศึกษา
	6
	2,876,806
	7
	3,095,700
	7
	3,161,400
	8
	3,532,300
	28
	12,666,206

	3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการ
	6
	795,000
	6
	520,000
	6
	540,000
	6
	520,000
	24
	2,355,000

	3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	336,000
	-
	-
	1
	350,000
	1
	2,000,000
	3
	2,686,000

	รวม
	13
	4,007,806
	13
	3,615,700
	14
	4,031,400
	15
	6,052,300
	55
	17,707,206

	4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติ
สุขในท้องถิ่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
	4
	540,000
	3
	360,000
	4
	540,000
	3
	360,000
	14
	1,800,000

	4.2 แผนงาน
สาธารณสุข
	3
	180,000
	3
	180,000
	3
	180,000
	3
	180,000
	12
	720,000

	4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	160,000
	4
	230,000
	4
	380,000
	4
	380,000
	16
	1,150,000
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ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	-
	-
	1
	400,000
	-
	-
	-
	-
	1
	400,000

	รวม
	11
	880,000
	11
	1,170,000
	11
	1,100,000
	10
	920,000
	43
	4,074,000

	5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1  แผนงานสาธารณสุข
	3
	753,000
	3
	753,000
	3
	753,000
	3
	753,000
	14
	3,102,000

	5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	30,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	30,000

	5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	3
	37,418,000
	1
	30,000,000
	1
	30,000,000
	-
	-
	16
	97,418,000

	5.4  แผนงานการเกษตร
	5
	273,000
	5
	173,000
	5
	173,000
	5
	173,000
	1
	792,000

	        รวม
	12
	38,474,000
	9
	30,927,000
	9
	30,927,000
	8
	926,000
	43
	101,252,000

	6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	10
	662000
	9
	1,172,000
	9
	442,000
	9
	572,000
	37
	2,848,000

	6.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
	2
	1,020,200
	1
	200,000
	1
	200,000
	-
	-
	4
	1,420,200

	รวม
	12
	1,682,200
	10
	1,372,000
	10
	642,000
	9
	572,000
	41
	4,268,200

	รวมทั้งสิน
	90
	68,971,106
	83
	60,028,700
	86
	62,264,000
	79
	32,972,300
	337
	222,191,106
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2561

	
ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ
	จำนวนโครงการกำลังดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

	22
	24.4
	-
	-
	2
	2.2
	-
	-
	-
	-
	24
	100

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

	10
	11.2
	-
	-
	8
	8.8
	-
	-
	-
	-
	18
	100

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

	12
	13.3
	-
	-
	1
	1.2
	-
	-
	-
	-
	13
	100

	4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น

	9
	10
	-
	-
	2
	2.2
	-
	-
	-
	-
	11
	100

	5. ยุทธศาสตร์การจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	11
	12.2
	-
	-
	1
	1.2
	-
	-
	-
	-
	12
	100

	6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	8
	8.9
	-
	-
	4
	4.4
	-
	-
	-
	-
	12
	100

	
รวม

	
72
	
80
	
-
	
-
		
18
	
20
	
-
	
-
	
-
	
-
	
90
	
100
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แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
 (
คำชี้แจง
  :  
แบบที่ 
3  
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
                  ส่วนท้องถิ่นและมีกำหนอระยะเวลาในการรายงานปีละ 
1 
ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ
)




	ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2.  วัน/เดือน/ปี   วันที่  30  เดือนกันยายน  2561

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และโครงการ  ในปี  2561
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	

ยุทธศาสตร์

	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	
1.

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	
24
	
22

	
2.

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	
18
	
10

	
3.

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
	
13
	
12

	
4.

	
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น
	
11
	
9

	
5.

	
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
12
	
11

	
6.

	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
12
	
8

	
รวม

	
90
	
72
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 (
ส่วนที่
   4  
รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  
2561
)



                  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ประจำปี  2561  

	
ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	ห้วงเวลาดำเนินงาน

	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	   ไม่ได้
ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ


	1.1
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
9,476,400
	
9,056,400
	
โอนลด

	1.2
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
3,091,200
	
2,680,800
	

	1.3
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
30,000
	
30,000
	

	1.4
	ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
20,000
	
20,000
	

	1.5
	ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	มี.ค. 61
	

	
	
	
	
20,000
	
20,000
	

	1.6
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

	พ.ย. 61

	

	
	

	
	
30,000
	
12,000
	
โอนลด

	1.7
	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV)

	ธ.ค. 61
	

	
	
	
	
30,000
	
17,864
	

	1.8
	เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61
	

	

	
	
	
1,250,000
	
975,731.43
	

	1.9
	ผู้สูงวัยสุขภาพดี

	มิ.ย. 61
	
	
	
	
	100,000
	97,025
	

	1.10
	ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
	
มี.ค. 61
	

	
	
	
	
50,000
	
46,441.25
	

	1.11
	ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี

	มี.ค. 61
	
	
	
	
	50,000
	45,093
	

	1.12
	ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

	พ.ย. 61
	
	
	
	
	50,000
	36,260
	

	1.13
	จัดการแข่งขันกีฬา   อบต.  ฉลุง

	มี.ค. 61 พ.ค. 61
	

	
	
	
	
150,000
	
140,460
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน(ต่อ)
	ห้วงเวลาดำเนินงาน

	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	   ไม่ได้
ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณ
     อนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	1.14
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
                
	ม.ค. -  ก.ย. 61
	

	
	
	
	
100,000
	
71,900
	

	1.15
	อบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน

	มี.ค. -  มิ.ย. 61
	

	
	
	
	
70,000
	
67,710
	

	1.16
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า

	ม.ค. -  ก.พ. 61
	

	
	
	
	
30,000
	
30,000
	

	1.17
	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลฉลุง

	ต.ค. 60 - ก.ย. 61
	

	
	

	
	
50,000
	
0
	

	1.18
	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน

	ต.ค. 60 - ก.ย. 61
	

	
	
	
	
50,000
	
43,550
	

	1.19
	ตามแนวทางพระราชดำริ
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
280,000
	
280,000
	

	1.20
	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการฯ
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
0
	
0
	

	1.21
	ทบทวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
0
	
0
	

	1.22
	เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61

	

	
	
	
	
0
	
0
	

	รวม
	-
	22
	-
	-
	-
	14,927,600
	13,671,234.68
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	ห้วงเวลาดำเนินงาน

	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	   ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณ
    อนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ


	2.1
	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

	มี.ค. -  เม.ย. 61
	

	
	
	
	
385,000
	
380,261.83

	

	2.2
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกประดู่ 2 หมู่ที่ 11 - 10

	มี.ค. -  พ.ค. 61
	

	
	
	
	
657,000
	
657,000
	

	2.3
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.ทางเข้าชลประทาน  หมู่ที่ 2

	มี.ค. -  พ.ค. 61
	

	
	
	
	
850,000
	
850,000
	

	2.4
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค

	มี.ค. -  พ.ค. 61
	

	
	
	
	
947,800
	
739,000
	
โอนลด

	2.5
	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก

	มี.ค. -  พ.ค. 61
	

	
	

	
	
989,000
	
988,000
	

	2.6
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกประดู่ 1เชื่อมเทศบาล  หมู่ที่ 11

	ก.ค. -  ต.ค. 61
	

	
	
	
	
2,003,000
	
1,998,000
	

	2.7
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7

	ก.ย. 61
	

	
	
	
	
140,300
	
135,000
	

	2.8
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7

	ส.ค. -  ต.ค. 61
	

	
	
	
	
244,700
	
244,500
	

	2.9
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายกุบังจามัง หมู่ที่  4,6,7

	ก.ย. - ธ.ค. 61
	

	
	
	
	
4,131,000
	
4,130,000
	

	2.10
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายโคกประดู่ 2 - วังทอง  หมู่ที่  10

	ก.ย. - พ.ย. 61
	

	
	
	
	
255,800
	
255,000
	ตั้งเป็นรายการใหม่

	รวม
	-
	10
	-
	-
	-
	10,603,600
	10,376,761.83
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	3.1
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) 

	ต.ค. 60 - ก.ย.61
	

	

	
	
	
298,900
	
232,960
	

	3.2
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

	ก.พ. - มิ.ย. 61
	

	

	
	
	
103,700
	
103,000
	

	3.3
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ต.ค. 60 - ก.ย.61
	

	
	
	
	
116,888
	
105,326.80
	

	3.4
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน

	ต.ค. 60 - ก.ย.61
	

	
	
	
	
747,318
	
710,417.40
	

	3.5
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

	ต.ค. 60 - ก.ย.61
	

	

	
	
	
1,560,000
	
1,600,000
	
โอนเพิ่ม

	3.6
	ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ม.ค.  - ส.ค.61
	

	

	
	
	
50,000
	
38,950
	

	3.7
	ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

	มิ.ย. - ก.ค.61
	

	
	
	
	
90,000
	
89,900
	

	3.8
	ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ
	มิ.ย. - ก.ย.61

	

	
	
	
	
15,000
	
15,000
	

	3.9
	รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	เม.ย. 61

	
	
	
	
	40,000
	31,820
	

	3.10
	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา)

	มิ.ย. - ส.ค.61
	

	
	
	
	
256,000
	
256,000
	

	3.11
	ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ฉลุง

	มี.ค. - พ.ค.61
	

	

	

	
	
336,000
	
335,500
	

	3.12
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	ม.ค. 61
	

	
	
	
	
0
	
0

	

	รวม
	-
	12
	-
	-
	-
	3,613,806
	3,518,874.20
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	4.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในท้องถิ่น
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ


	4.1
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	ธ.ค. 60 -ม.ค. 61,เม.ย. 61

	

	
	
	
	
30,000
	
20,360
	
โอนลด

	4.2
	ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	มี.ค. 61
	

	
	
	
	
30,000
	
23,174
	

	4.3
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ

	ต.ค. 60 - ก.ย.61
	

	

	

	
	
300,000
	
482,794
	
โอนเพิ่ม

	4.4
	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เม.ย.-พ.ค. 61
	

	
	

	
	
150,000
	
149,825
	

	4.5
	เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน

	
พ.ค. 61
	

	
	
	
	
50,000
	
49,940
	

	4.6
	คืนความสุขให้ชุมชน

	ก.ค. 61
	
	
	
	
	50,000
	45,875
	

	4.7
	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

	ม.ค. - พ.ค.61
	

	

	
	
	
50,000
	
0
	
โอนลด

	4.8
	อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล

	มี.ค. 61
	

	
	
	
	
10,000
	
10,000
	

	4.9
	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	ต.ค. 60 - ก.ย.61
	

	
	
	
	
0
	
0

	

	รวม
	-
	9
	-
	-
	-
	670,000
	781,968
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม


	5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	ดำเนินการ    เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ


	5.1
	จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

	พ.ค. 61
	

	
	

	
	
50,000
	
39,690
	

	5.2
	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย
	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	

	
	
	
700,000
	
584,358
	

	5.3
	บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	
	
	
	
30,000
	
10,950
	
โอนลด

	5.4
	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

	ธ.ค. 60
ก.ค. 61
	

	
	


	
	
50,000
	
38,000
	
โอนลด

	5.5
	ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
	ม.ค. - ก.ย. 61

		

	
	

	
	
100,000
	
0
	
โอนลด

	5.6
	คลองสวยน้ำใส
	มี.ค. - มิ.ย. 61
	

	
	
	
	
20,000
	
19,914
	

	5.7
	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
	พ.ค. - ก.ค. 61

	

	
	
	
	
100,000
	
99,950
	

	5.8
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมห้วนชั่งทอง  หมู่ที่ 13

	ส.ค. -  ต.ค. 61
	

	

	
	
	
262,000
	
262,000
	

	5.9
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมคลองน้ำพระ หมู่ที่ 14

	ก.ย. 61
	

	
	
	
	
176,400
	
162,000
	

	5.10
	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสตูล"
	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	
	
	
	
0
	
0
	

	5.11
	การเตรียมการบริการจัดการคลองสวยน้ำใส
	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	
	
	
	
0
	
0
	

	รวม
	-
	11
	-
	-
	-
	1,488,400
	1,216,862
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ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม
	
ผลการดำเนินงาน
	
รวม

	



	6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ห้วงเวลาดำเนินงาน
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	    ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่ยกเลิก
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	6.1
	อบต. ฉลุง พบประชาชน

	มิ.ย. 61
	
	
	
	
	50,000
	46,075
	

	6.2
	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

	
ม.ค. 61
	

	
	


	
	
50,000
	
49,905

	

	6.3
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

	พ.ค. 61

	

	
	

	
	
20,000
	
10,655
	

	6.4
	ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน

	ก.พ. 61
	

	

	

	
	
30,000
	
15,750
	

	6.5
	สนับสนุนการเลือกตั้ง
	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	
	

	
	
0
	
0
	


	6.6
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. ฉลุง

	มี.ค. - เม.ย. 61
	

	
	
	
	
107,200
	
107,200
	

	6.7
	ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกล อบต. ฉลุง
	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	
	
	
	
913,000
	
912,900
	

	6.8
	กิจกรรม 5 ส

	ต.ค. 60 - ก.ย.61

	

	
	
	
	
0
	
0
	

	รวม
	
	8
	-
	-
	-
	1,170,200
	1,142,185
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สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะโครงการในปี 2561
						จำนวน		90	โครงการ

		โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในปี 2561		
							จำนวน		72	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ  80

		โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2561
							จำนวน		-	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ  -
	
		โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2561		
							จำนวน		18	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ	  20

		โครงการหรือกิจกรรมที่ยกเลิกในปี 2561
							จำนวน		-	โครงการ
							คิดเป็นร้อยละ	-
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		1. อบต. ฉลุง ควรบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้มากขึ้น ประสานความ		ร่วมมือในการดำเนินงาน  รวมทั้งตรวจสอบอำนาจหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้มี		ความชัดเจนเป็นเอกภาพในการดำเนินงาน
		2. ควรปรับปรุงระบบเตือนภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 		ควรจัดเตรียมความพร้อมของทีมให้เข็มแข็งและเพียงพอกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนให้มีการ		ดำเนินงานทั้งก่อนเกิดภัย ขยะเกิดภัย และหลังเกิดภัยด้วย
3. โครงการหรือกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้แล้วนั้นควรพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนและหากโครงการหรือกิจกรรมใดที่ไม่ได้ดำเนินการควรมีเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหาอุปสรรคประกอบด้วย 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรให้ความสำคัญถึงห้วงเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้  และคำนึงถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินงานให้มีความหลากหลาย  เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงควรให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างจริงจัง  ครบถ้วนและเป็นรูปธรรม
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 (
ส่วนที่
6 
ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี  
2561 
)


		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
 (
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและด
ูแ
ลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี
2561
)



[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537948771482.jpg]


[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537948808211.jpg]
[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537948790963.jpg]
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 (
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน  ประจำปี 
2561
)




[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537948908339.jpg]












[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537948931254.jpg][image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537948941506.jpg]



















-25-

 (
โครงการคืนความสุขให้ชุมชน  ประจำปี 
2561
)



[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949093859.jpg]
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 (
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  ประจำปี 
2561
)


[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949555316.jpg]
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[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949605898.jpg]
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 (
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี  ประจำปี 
2561
)



[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949744270.jpg]










[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949794113.jpg]
[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949828406.jpg]
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 (
โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี 
2561
)



[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949975720.jpg]










[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949989093.jpg][image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537949999435.jpg]
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 (
โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี 
2561
)



[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537950081468.jpg]










[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537950092183.jpg]
[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537950113850.jpg]
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 (
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน  ประจำปี 
2561
)


[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537950275574.jpg]
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 (
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ประจำปี 
2561
)

[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537950827074.jpg]
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 (
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์  ประจำปี 
2561
)



[image: H:\โครงการ 61\FB_IMG_1537951372354.jpg]
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 (
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลัก
ธรรมาภิ
บาล  ประจำปี 
2561
)
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 (
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี 
2561
)
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 (
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  
อบต.
 
ฉลุง
  ประจำปี 
2561
)
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 (
โครง
การบิ๊ก
คลี
นนิ่งเดย์
  ประจำปี 
2561
)
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