รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ประจำปี 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

www.chalung.org

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

ประจำปี  ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙  และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  เมื่อวันที่  ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ประจำปี  ๒๕๕๙  ตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่   ๓๐   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ชนะ ยากจิ

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สารบัญ

เรื่อง                                                                 			 หน้า

ส่วนที่  1    บทนำ										1

ส่วนที่  2    วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)		5

ส่วนที่  3     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา					7

ส่วนที่  4    รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  2559				12

ส่วนที่  5    บทสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2559			16

ส่วนที่  6    ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปี  2559	18

-1-

ส่วนที่ 1 บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานและสามารถชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ  สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และสามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นตัวบงชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสำเร็จผลตามแผนพัฒนาที่กำหนอไว้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม  (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ระบบการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ทำให้มีข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้

-2-

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2.2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- วิธีการตดตามและประเมินผล

ระบบการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 ส่วน  ได้แก่

3.1) ปัจจัยนำเข้า (input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำไปสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องในการประเมิน

3.2) กระบวนการติดตาม (process)  คือ  ช่วงเวลาดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดให้เป็นไปตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

3.3) การประเมินผลลัพธ์ (output  goal) คือ  การติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

การติดตาม  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ที่กำหนด

การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ

- การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ

ดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดต่อการดำเนินงาน

-3-

ในภาพรวมของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

- การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จ

ในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงรุก กล่าวคือหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสำหรับไปทำทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู้การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

- แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบรายงาน  ดังนี้

แบบรายงานที่  1 แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนไดใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์กาพัฒนาระยะ 3 ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม , ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม , ไตรมาสที่  3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่  4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเองของ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

-4-

- แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

5.1)  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ

บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่วางไว้

5.2)  การใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

5.3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

5.4)  สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการดำเนินงานในระยะต่อไป

-5-

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

“ ตำบลฉลุงน่าอยู่น่าอาศัย   ประชาร่วมใจพัฒนา   เศรษฐกิจชุมชนนำพา

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า   ยึดมั่นธรรมภิบาล ”

พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน

- พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน

- ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาด้านการเกษตร

- พัฒนาคุณภาพงานบริการและยกระดับองค์กรตามหลักธรรมภิบาล

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชน ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์รวม

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- หมู่บ้าน  ชุมชนมีความเข้มแข็งและสงบสุข

- องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเป็นที่พึ่งของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

- หมู่บ้าน  ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

- ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ

- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม

-6-

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

(1)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(2)  ส่งเสริม  การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

(3)  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

(1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

(2)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

(3)  ขยายระบบไฟฟ้าและส่งเสริมงานผังเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

(1)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(2)  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร

(2)  พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

(1)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

(2)  ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และ

ดูแลรักษาที่สาธารณะ

-7-

ส่วนที่  3   แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

แบบรายงานที่  1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำ

การประเมิน  และรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

-8-

แบบรายงานที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  - รายงานผลการดำเนินงาน   เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)		ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)	ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)

ส่วนที่  2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

  - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2559 – 2561 )

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1/2559 |  | ปีที่ 1/2560 |  | ปีที่ 1/2561 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 34 | 13,890,000 | 26 | 12,810,000 | 31 | 19,840,000 | 91 | 46,540,000 |
| 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 28,004,000 | 22 | 11,140,000 | 24 | 8,004,000 | 84 | 47,148,000 |
| 3. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความ สงบเรียบร้อย | 17 | 2,173,000 | 12 | 1,210,000 | 15 | 2,860,000 | 44 | 6,243,000 |
| ## 4. ด้านการบริหารจัดกาบ้านเมืองที่ดี | 27 | 4,290,000 | 7 | 920,000 | 6 | 820,000 | 40 | 6,030,000 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม | 19 | 4,290,000 | 16 | 4,030,000 | 16 | 4,030,000 | 51 | 12,350,000 |
| 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่สาธารณะ | 11 | 7,610,000 | 9 | 5,630,000 | 5 | 1,030,000 | 25 | 14,270,000 |
| รวม | 146 | 60,257,000 | 92 | 35,740,000 | 97 | 36,584,000 | 335 | 132,581,000 |

-9-

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2559

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการกำลังดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่เพิ่มขึ้น |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 15 | 10.27 | - | - | 19 | 13 | - | - | - | - | 34 | 100 |
| 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 3.42 | 6 | 10.70 | 33 | 22.60 | - | - | 5 | 8.90 | 38 | 100 |
| 3. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย | 6 | 4.11 | - | - | 11 | 7.53 | - | - | - | - | 17 | 100 |
| ## 4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 10.96 | - | - | 11 | 7.53 | - | - | - | - | 27 | 100 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 11 | 7.53 | - | - | 8 | 5.47 | - | - | - | - | 19 | 100 |
| 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะ | 3 | 2.05 | - | - | 8 | 5.47 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| รวม | 56 | 38.36 | 9 | 6.16 | 76 | 52.06 | - | - | 5 | 3.42 | 146 | 100 |

ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจำปี  2559

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะยูด๊ะ หมู่ที่ ๕ |  |  |  |  | 963,700 |
| ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ ๒ – วังทอง หมู่ที่ ๑๑ |  |  |  |  | 753,000 |
| ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉลุงใต้ หมู่ที่ ๑ |  |  |  |  | 567,500 |
| ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 12 |  |  |  |  | 843,000 |
| ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมห้วย 92 หมู่ที่ 13 |  |  |  |  | 843,000 |
| สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  | 8,595,000 | 8,595,000 |
| สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  | 1,759,100 | 1,759,100 |
| ค่าตอบแทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | 126,000 | 126,000 |
| การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | 79,900 | 79,465 |
| รวม |  |  |  | 10,560,000 | 14,529,756 |

-10-

ส่วนที่  4 ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ให้ทุกส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือกิจกรรมตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงไม่สอดคล้องตามห้วงเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปี เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต้องรอรับการจัดสรรต่างๆ จากรัฐบาล

- ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

- ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงในระยะต่อไป โครงการหรือกิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรมีข้อมูลรายละเอียดของโครงการครบถ้วน และให้คำนึงถึงความสอดคล้องและความสมดุลของโครงการหรือกิจกรรมกับงบประมาณของหน่วยงาน

- ควรให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและท้องถิ่นให้มากขึ้น

- ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการให้หลากหลายมากขึ้นและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วทั้งพื้นที่ในท้องถิ่น

- ระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบางกิจกรรมไม่ชัดเจนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานหรือจำเป็นต้องงดการดำเนินงานส่งผลให้การดำเนินงานของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในบางภารกิจ

-11-

แบบรายงานที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและมีกำหนอระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

- วัน/เดือน/ปี   วันที่  1  เดือนตุลาคม  2559

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และโครงการ  ในปี  2559

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. | ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 34 | 15 |
| 2. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 5 |
| 3. | ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 6 |
| 4. | ## ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 27 | 16 |
| 5. | ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | 19 | 11 |
| 6. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะ | 11 | 3 |
| รวม |  | 146 | 56 |  |

-12-

ส่วนที่  4  รายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ประจำปี  2559

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  ที่ดำเนินงาน  ในปี  2559

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |
| 1.1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,595,000 |  |
| 1.2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,759,100 |  |
| 1.3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 |  |
| 1.4 | จัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลฉลุง | 87,920 |  |
| 1.5 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | 30,000 |  |
| 1.6 | ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี | 50,000 |  |
| 1.7 | ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชน | 49,475 |  |
| 1.8 | สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 105,000 |  |
| 1.9 | ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด | 29,800 |  |
| 1.10 | ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 30,000 |  |
| 1.11 | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ฉลุง | 1,054,882.42 |  |
| 1.12 | จัดซื้อชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ | 30,000 |  |
| 1.13 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000 |  |
| 1.14 | เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ | 92,300 |  |
| 1.15 | ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | 13,875 |  |
| รวม |  | 12,016,352.42 |  |

-13-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1.1 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะยูด๊ะ หมู่ที่ ๕ | 963,700 |  |
| 1.2 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ ๒ – วังทอง หมู่ที่ ๑๑ | 753,000 |  |
| 1.3 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉลุงใต้ หมู่ที่ ๑ | 567,500 |  |
| 1.4 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน จุฬาภรณ์ หมู่ที่ 12 | 843,000 |  |
| 1.5 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมห้วย 92 หมู่ที่ 13 | 843,000 |  |
| รวม |  | 3,970,200.00 |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |
| 1.1 | ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | 48,840 |  |
| 1.2 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 22,620 |  |
| 1.3 | สนับสนุนโครงการวันสตรีสากล | 10,000 |  |
| 1.4 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 13,605 |  |
| 1.5 | รณรงค์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร | 23,388 |  |
| 1.6 | คืนความสุขให้ชุมชน | 39,140 |  |
| รวม |  | 157,593.00 |  |

-14-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |
| 1.1 | อบต. ฉลุง พบประชาชน | 99,195 |  |
| 1.2 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 50,000 |  |
| 1.3 | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบE-LAAS | 25,800 |  |
| 1.4 | อุดหนุนโครงการ สนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ | 20,000 |  |
| 1.5 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง | 56,000 |  |
| 1.6 | จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม) | 30,000 |  |
| 1.7 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 15,900 |  |
| 1.8 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | 16,000 |  |
| 1.9 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 9,800 |  |
| 1.10 | จัดซื้อกล้องวีดีโอ | 29,500 |  |
| 1.11 | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS) | 25,000 |  |
| 1.12 | จัดซื้อเทปวัดระยะ | 6,000 |  |
| 1.13 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 30,000 |  |
| 1.14 | จัดทำเว็บไซต์ อบต. ฉลุง | 20,000 |  |
| 1.15 | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง | 775,000 |  |
| 1.16 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. ฉลุง | 56,000 |  |
| รวม |  | 1,265,095.00 |  |

-15-

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |
| 1.1 | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 1,470,000 |  |
| 1.2 | สนับสนุนอาหารกลาง ศพด. | 175,240 |  |
| 1.3 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 650,566.48 |  |
| 1.4 | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. | 88,259.64 |  |
| 1.5 | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 14,900 |  |
| 1.6 | ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3,221.77 |  |
| 1.7 | จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,850 |  |
| 1.8 | ส่งเสริมการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน | 137,927 |  |
| 1.9 | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | 59,800 |  |
| 1.10 | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | 192,000 |  |
| 1.11 | สืบสานการอาบน้ำศพตามหลักศาสนาอิสลาม | 67,450 |  |
| รวม |  | 2,861,214.89 |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการหรือกิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะ |  |  |  |
| 1.1 | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 46,610 |  |
| 1.2 | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | 20,989 |  |
| 1.3 | คลองสวยน้ำใส | 14,798 |  |
| รวม |  | 82,397.00 |  |

-16-

ส่วนที่  5  บทสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2559

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558  ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2661) เฉพาะโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2559  มีโครงการรวมทั้งสิ้น 56 โครงการ  สรุปได้ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม รวม 34 โครงการ เป็นร้อยละ 23.29 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.27

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.01

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม รวม 38 โครงการ เป็นร้อยละ 26.02 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.42

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.06

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

มีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม รวม 17 โครงการ เป็นร้อยละ 11.64 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.10

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.53

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม รวม 27 โครงการ เป็นร้อยละ 18.49 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.95

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.53

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

มีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม รวม 19 โครงการ เป็นร้อยละ 13.01 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.53

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.47

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะ

มีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม รวม 11 โครงการ เป็นร้อยละ 7.53 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.05

- โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.47

-17-

สรุปผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2559

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เฉพาะโครงการในปี 2559

จำนวน		146	โครงการ

โครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินการในปี 2559

จำนวน		56	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	38.36

โครงการหรือกิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2559

จำนวน		90	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ	61.64

-18-

ส่วนที่  6 ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการหรือกิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปี  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2559

-19-

โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

-20-

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

- 16 –

-21-

โครงการส่งเสริมการถือศิลอดในเดือนรอมฏอน

โครงการ อบต. ฉลุง พบประชาชน

-22-

-23-

โครงการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลฉลุง

-24-

โครงการ คลองสวยน้ำใส

-25-

โครงการ คืนความสุขให้ชุมชน

-26-

โครงการ  อบต. เมืองคัพ

-27-

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2