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ส่วนที่  1 บทนำ

1.1  บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา  แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำหรับแผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทร์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนการจัดทำซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในหมวด 5 ข้อ 26  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่  1   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ..
ส่วนที่  1   บทนำ
ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม
	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
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ขั้นตอนที่  2   การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้การจัดแผนทำพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา และการดำเนินงานใน
	ปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 
	ประสิทธิผล และเกิดความสะดวกในการติดตาม ประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564


		

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  56,900,000 บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ			จำนวน	  	13,164,867	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายการบริหารงานบุคคล	จำนวน		15,139,140	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์		จำนวน		28,595,993	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน		56,900,000	บาท



การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
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ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564

	
ที่

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
โครงการ/กิจกรรม

	1.
	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	23

	2.
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	12

	3.
	ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	12

	4.
	ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
	10

	5.
	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5

	6.
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	8

	
	
	

	
	รวมทั้งสิ้น
	70


	


แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564
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ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564

	
ที่

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
โครงการ/กิจกรรม

	1.
	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยังยืน
	16,647,600

	2.
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	4,823,100

	3.
	ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	4,065,293

	4.
	ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
	500,000

	5.
	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	200,000

	6.
	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	2,360,000

	
	
	

	
	รวมทั้งสิ้น
	28,595,993


	


ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564
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แบบ ผด 01


ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม
(2.1)   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
	
	
	
	
	

	1.1  แผนงานงบกลาง
	3
	4.5
	13,827,600
	48.27
	กองสวัสดิการสังคม

	1.2  แผนงานสาธารณสุข
	9
	12.8
	1,920,000
	7.2
	กองสาธารณสุขฯ

	1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	2
	2.8
	130,000
	0.4
	กองสวัสดิการสังคม

	1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	6
	8.5
	350,000
	1.2
	กองสวัสดิการสังคม

	1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	2
	2.8
	400,000
	1.3
	กองการศึกษาฯ

	1.6 แผนงานการเกษตร
	1
	1.4
	20,000
	0.06
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	23
	32.8
	16,647,600
	58.43
	

	
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
	
	
	
	
	

	2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	12
	17.5
	4,823,100
	16.86
	กองช่าง

	รวม
	12
	17.5
	4,823,100
	16.86
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ยุทธศาสตร์ 
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	3.1  แผนงานการศึกษา
	6
	8.5
	3,369,293
	11.7
	กองการศึกษาฯ

	3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	6
	8.5
	696,000
	2.4
	กองการศึกษาฯ

	รวม
	12
	17.0
	4,065,293
	14.1
	

	
4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	4
	5.7
	200,000
	0.69
	สำนักงานปลัดฯ

	4.2  แผนงานสาธารณสุข
	1
	1.4
	80,000
	0.27
	กองสาธารณสุข

	4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	7.1
	220,000
	0.76
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	10
	14.2
	500,000
	1.72
	

	
5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	5.1  แผนงานสาธารณสุข
	1
	1.4
	30,000
	0.10
	กองสาธารณสุขฯ

	5.2  แผนงานการเกษตร
	4
	5.7
	170,000
	0.59
	กองสาธารณสุขฯ

	รวม
	5
	7.1
	200,000
	0.69
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	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	
หน่วยดำเนินการ

	
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	
	
	
	

	6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	7
	10
	460,000
	1.6
	สำนักงานปลัดฯ

	6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	1.4
	1,900,000
	6.6
	กองช่าง

	รวม
	8
	11.4
	2,360,000
	8.2
	

	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	70
	100
	28,595,993
	100
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แบบ ผด .02

(2.2)  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.1  แผนงานงบกลาง

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,350  คน
	
10,652,400
	ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน 322 คน
	
3,151,200
	ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คน
	
24,000
	ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 14

	กองสวัสดิการสังคม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.2  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
	1. อบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
2. ดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

	
70,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ อบต. ฉลุง
2. ดำเนินการพ่นหมอก
ควันในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
2. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	
20,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
 ณ อบต. ฉลุง
2. เฝ้าระวังโรคในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค
	1. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้การบริโภคอย่างปลอดภัย 
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง
	
30,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ  อบต. ฉลุง
2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	1. อบรม ให้ความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า
2. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว
3. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 
จำนวน  1 ครั้ง
	

50,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
 ณ อบต. ฉลุง
 2. ดำเนินการสำรวจและ
ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV)
	อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
จำนวน  1 ครั้ง
	
30,000
	
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.2  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร

	1. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
2. ตรวจคุณภาพอาหารร้านค้าแพงลอย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกใช้โฟม

	

40,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ อบต. ฉลุง
2. ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารร้านค้า/แพงลอยในพื้นที่

	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง

	ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพอบต. ฉลุง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ

	
1,300,000
	ศูนย์กู้ชีพ
อบต. ฉลุง/
นอกเขตพื้นที่

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม  14 หมู่บ้าน 
จำนวน 1 ครั้ง

	
280,000
	
ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 14
	

กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

	

100,000
	
ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 14

	

กองสาธารณสุขฯ
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า

	อุดหนุนมูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล    จำนวน 1 ครั้ง
	
30,000
	มูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาฯ หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าถุงยังชีพ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของที่จำเป็น

	
100,000
	ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 14

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
	อบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี
	อบรมอาชีพแก่สตรี
จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ
	อบรมอาชีพแก่คนพิการ
จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
	อบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง

	
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	1. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุ
จำนวน  1 ครั้ง

	
100,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ  อบต. ฉลุง
2. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง
	
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว
	1. อบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อาชีพ
จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ  อบต. ฉลุง
2. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง

	
กองสวัสดิการสังคม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ฉลุง ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์
  จำนวน  1 ครั้ง

	
300,000
	สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและทัศนศึกษา
	
100,000
	พื้นที่อบต. ฉลุง/นอกเขตพื้นที่

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.6  แผนงานการเกษตร

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง
	1. จัดประชุมคระกรรมการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ
3. กิจกรรมอื่นๆ
	
20,000
	ศูนย์บริการฯ
หมู่ที่  8
บ้านทุ่ง

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








-15-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2

	ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 200.00  เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
709,600
	
หมู่ที่ 2
บ้านท่าห้วย
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยภิญโญ หมู่ที่ 12 

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 80.00  เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
234,300
	
หมู่ที่ 12
บ้านเขาน้อยใต้
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหาโส๊ะ หมู่ที่ 12 

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 150.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
419,500
	

หมู่ที่ 12
บ้านเขาน้อยใต้
	
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง หมู่ที่  8

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 39.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 156.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
110,500
	

หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ง

	

กองช่าง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านใหม่  หมู่ที่ 1

	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
559,300
	
หมู่ที่ 1
บ้านฉลุงใต้
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม หมู่ที่ 1

	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
245,600
	
หมู่ที่ 1
บ้านฉลุงใต้
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยมัสยิดใหม่ หมู่ที่ 4

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 57.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  228.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
167,500
	

หมู่ที่ 4 
บ้านท่าคลอง


	
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านเก่า  หมู่ที่ 5

	ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 37.00  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 148.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
107,900
	
หมู่ที่ 5
บ้านโต๊ะยูด๊ะ
	
กองช่าง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตาเย๊ะ หมู่ที่ 8

	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
176,300
	
หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ง
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)ซอยคลองทราย หมู่ที่ 8
	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,300.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	
906,400
	
หมู่ที่ 8
บ้านทุ่ง
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสะพานสูง หมู่ที่ 13

	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 696.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด
	
486,200
	
หมู่ที่ 13
บ้านริมห้วย
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

	ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง 
- ซอยริมเขาหมู่ที่ 5 
- ซอย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 7
ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด

	

700,000
	- ซอยริมเขา
หมู่ที่ 5
- ซอย หมู่ที่ 3เชื่อม หมู่ที่ 7
	
กองช่าง
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	3.1  แผนงานการศึกษา

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

	
502,450
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง
	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	
124,553
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 
3 แห่ง  
	
862,290
	1. ร.รบ้านกุบังจามัง
2. ร.ร บ้านทุ่ง 
3. ร.ร บ้านโคกประดู่

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เพื่อดำเนิน
งานโครงการอาหารกลางวัน

	
1,800,000
	1. ร.รบ้านกุบังจามัง
2. ร.ร บ้านทุ่ง 
3. ร.ร บ้านโคกประดู่

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1. อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา
2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	
50,000
	1. ศพด. อบต. ฉลุง2. สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง

	

กองการศึกษาฯ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)
		3.1  แผนงานการศึกษา

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	อุดหนุนโครงการบ้านหนังสือชุมชน กศน. ตำบลฉลุง

	อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯจำนวน 1 แห่ง

	
30,000
	
กศน.ตำบลฉลุง
	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
จำนวน 1  ครั้ง
	
100,000

	
ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ฉลุง

	

กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี
	จัดกิจกรรมร่วมระลึกถึงศาสดา
นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล)
จำนวน 1  ครั้ง
	
150,000
	
 ณ. อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
	1. จัดกิจกรรมร่วมละศิลอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน
2. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคละศิลอด

	

100,000
	
1. ณ. อบต.ฉลุง
2. มัสยิดในพื้นที่
อบต. ฉลุง
	

กองการศึกษาฯ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)
3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ
	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ
จำนวน  2  ครั้ง

	
50,000
	
มัสยิดในพื้นที่
อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน  1  ครั้ง

	
40,000
	
พื้นที่หมู่ที่ 7 อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา)

	อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (โรงเรียนตาดีกา) เพื่อดำเนินตามโครงการรวม 8 แห่งๆละ 32,000 บาท จำนวน 1  ครั้ง

	
256,000
	
โรงเรียนตาดีกา
ในพื้นที่     อบต.  ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
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4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จำนวน  1  ครั้ง

	
30,000
	
ในพื้นที่ 
อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน  1 ครั้ง
	
30,000
	
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณืต่างๆ
	
90,000
	
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

	
50,000
	
ในพื้นที่
อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
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4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น (ต่อ)
4.2  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด
2. จัดกิจกรรมออกค่าย 


	
80,000
	1. อบรมเชิงปฏิบัติ
การ ณ. อบต. ฉลุง
2. กิจกรรมออกค่าย
ในพื้นที่ใกล้เคียง

	

สาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น
4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน
	1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาด้านอาชีพ/องค์กร
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  
จำนวน  1 ครั้ง

	
100,000
	1.อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง
2.ศึกษาดูงานจังหวัดใกล้เคียง

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	คืนความสุขให้ชุมชน
	จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองในท้องถิ่น  จำนวน  1 ครั้ง

	
50,000
	
จัดกิจกรรม ณ อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว
	จัดอบรมให้ความรู้การ
สานความสัมพันธ์ในครอบครัว
	
30,000
	อบรมให้ความรู้
ณ. อบต. ฉลุง

	
กองสวัสดิการสังคม
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4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น (ต่อ)
4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
	ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
จำนวน 1 ครั้ง

	
30,000
	
ทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1-14

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล
	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง เพื่อดำเนินตามโครงการ  จำนวน  1 ครั้ง

	
10,000
	
จังหวัดสตูล

	
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานสาธารณสุข

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

	1. อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ
2. ลงมือปฏิบัติการคัดแยกขยะ  

	
30,000
	1. อบรมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง
2.ในพื้นที่ อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
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5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ต่อ)
5.2  แผนงานการเกษตร

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

	
50,000
	
ณ. คลองดุสน-มำบังในเขตพื้นที่อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน
	1. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่
2. ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน
	
50,000
	1. ประชุม ณ .อบต. ฉลุง  
2. ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

	1. อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำ
2. ศึกษาดูงานแหล่งน้ำธรรมชาติ

	
50,000
	1. อบรม ณ. อบต. ฉลุง
2. ศึกษาดูงาน ณ. 

	
กองสาธารณสุขฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	คลองสวยน้ำใส
	1. ประชุมเชิปฏิบัติการกำหนดแนวทางอนุรักษ์ลำคลอง
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ดูแลรักษาลำคลอง

	

20,000
	1. ประชุมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง
2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ.คลองบำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง

	

กองสาธารณสุขฯ
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6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อบต. ฉลุง พบประชาชน
	จัดกิจกรรมพบประชาชนและให้บริการด้านต่างๆ

	
50,000
	
ณ. อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	1. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี

	100,000
	1. ศึกษาดูงาน ณ. สถานที่ที่เหมาะสม
2. จังหวัดสตูล
	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

	1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
2. รถโฆษณาประชาสัมพันธ์
	
20,000
	
ณ อบต. ฉลุง

	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

	จ้างเหมาทำระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

	
100,000
	
ณ อบต. ฉลุง
	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน
	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น  จำนวน  1 ครั้ง

	
20,000
	
อบรมให้ความรู้
 ณ อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	จัดอบรมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	อบรมให้ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	
150,000
	
อบรมให้ความรู้
 ณ อบต. ฉลุง

	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการตามโครงการ  จำนวน  1 ครั้ง
	
20,000
	
อำเภอเมืองสตูล
	
สำนักงานปลัดฯ
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6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ / กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง 
หมู่ที่ 8

	ต่อเติมปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด 
           จำนวน 1 หลัง

	
1,900,0000
	สำนักงาน
อบต. ฉลุง

	
กองช่าง
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แบบ ผด 02/1


   บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด  12,000 บีทียู 
จำนวน  2  เครื่อง

	
34,000
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อชุดรับแขก
	ชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง
จำนวน 1 ชุด

	
20,000
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส
	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใสขนาด 4 ฟุต  จำนวน  3  ตู้
	
13,500
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานทึบ
	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานทึบ  ขนาด 4 ฟุต  จำนวน  3  ตู้

	
13,500
	
อบต. ฉลุง
	
สำนักงานปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4
	
	63,000
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน  1  เครื่อง

	
22,000
	
อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง

	
17,000
	
อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์
	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง

	
2,600
	
อบต. ฉลุง

	
สำนักงานปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3
	
	41,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส ขนาด 4 ฟุต  จำนวน  1  ตู้
	
4,500
	
อบต. ฉลุง
	
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	4,500
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อรถส่วนกลาง

	รถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน  1 คัน

	
854,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	854,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลสำนักงาน
จำนวน  1  เครื่อง

	
22,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง

	
17,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง

	
8,900
	
อบต. ฉลุง

	
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3
	
	47,900
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							2.  แผนงานการศึกษา
2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด  18,000 บีทียู 
จำนวน  2  เครื่อง

	
42,000
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	42,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


2.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง

	
22,000
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
	เครื่องพิมพ์สำหรับงานสำนักงานแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   จำนวน 1 เครื่อง

	
7,500
	
อบต. ฉลุง

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer)
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง

	
4,300
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3
	
	33,800
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2.3 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องเล่นปีนป่ายเชือกอนุบาล
	เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกอนุบาลจำนวน 1 ชุด

	
50,000
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด
	
100,000
	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	150,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.  แผนงานการสาธารณสุข
3.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	เก้าอี้ทำงาน มีขนาด 0.55x0.55 x0.90 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว

	
5,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน
	โต๊ะทำงาน ขนาด120x60เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
	
5,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







-32-

3.  แผนงานการสาธารณสุข
3.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง

	
17,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน  1  เครื่อง

	
22,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์
	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง

	
2,600
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800  VA จำนวน 1 เครื่อง
	
2,500
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4
	
	44,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง
	
48,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	48,000
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4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้
	โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้จำนวน  1 ชุด
	
12,000
	
อบต. ฉลุง
	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง
	
17,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	17,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. แผนงานเคหะและชุมชน
5.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้
	เครื่องตัดแต่งต้นไม้ ขนาด 22 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง
	
11,000
	
อบต. ฉลุง

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	11,000
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5.2  ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

	
ที่
	
ครุภัณฑ์
	
รายละเอียดของครุภัณฑ์
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเทปวัดระยะ
	เทปวัดระยะ ความยาว 100 เมตร ขนาดหน้ากว้าง 13 มิลลิเมตร 
จำนวน 1 อัน

	
4,500
	
อบต. ฉลุง

	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1
	
	4,500
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