แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุมัติและประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

เหม

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สารบัญ

เรื่อง                                            			     หน้า

ส่วนที่  1   บทนำ                                                                		1 – 5

1.1   บทนำ

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                           		6 – 34

2.1   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

2.2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

2.3   บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

-1-

ส่วนที่  1 บทนำ

1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา  แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับแผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทร์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนการจัดทำซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในหมวด 5 ข้อ 26  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่  1   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ..

ส่วนที่  1   บทนำ

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

-2-

ขั้นตอนที่  2   การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

2. เพื่อให้การจัดแผนทำพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา และการดำเนินงานใน

ปีงบประมาณนั้น

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และเกิดความสะดวกในการติดตาม ประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-3-

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  56,900,000 บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำ			จำนวน	  	13,164,867	บาท

- งบประมาณรายจ่ายการบริหารงานบุคคล	จำนวน		15,139,140	บาท

- งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์		จำนวน		28,595,993	บาท

รวมทั้งสิ้น	จำนวน		56,900,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

-4-

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 23 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 12 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 12 |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | 10 |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 70 |

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564

-5-

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยังยืน | 16,647,600 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 4,823,100 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 4,065,293 |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | 500,000 |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 200,000 |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 2,360,000 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 28,595,993 |

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564

-6-

แบบ ผด 01

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม

(2.1)   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | 3 | 4.5 | 13,827,600 | 48.27 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข | 9 | 12.8 | 1,920,000 | 7.2 | กองสาธารณสุขฯ |
| 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2.8 | 130,000 | 0.4 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 8.5 | 350,000 | 1.2 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 2.8 | 400,000 | 1.3 | กองการศึกษาฯ |
| 1.6 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.4 | 20,000 | 0.06 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 23 | 32.8 | 16,647,600 | 58.43 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 17.5 | 4,823,100 | 16.86 | กองช่าง |
| รวม | 12 | 17.5 | 4,823,100 | 16.86 |  |

-7-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 8.5 | 3,369,293 | 11.7 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 8.5 | 696,000 | 2.4 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 12 | 17.0 | 4,065,293 | 14.1 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 5.7 | 200,000 | 0.69 | สำนักงานปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.4 | 80,000 | 0.27 | กองสาธารณสุข |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 7.1 | 220,000 | 0.76 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 10 | 14.2 | 500,000 | 1.72 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.4 | 30,000 | 0.10 | กองสาธารณสุขฯ |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 4 | 5.7 | 170,000 | 0.59 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 5 | 7.1 | 200,000 | 0.69 |  |

-8-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 10 | 460,000 | 1.6 | สำนักงานปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.4 | 1,900,000 | 6.6 | กองช่าง |
| รวม | 8 | 11.4 | 2,360,000 | 8.2 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 70 | 100 | 28,595,993 | 100 |  |

-9-

แบบ ผด .02

(2.2)  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.1  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,350 คน | 10,652,400 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน 322 คน | 3,151,200 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คน | 24,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด | 1. อบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 2. ดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง | 70,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการพ่นหมอก ควันในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 2. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 20,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. เฝ้าระวังโรคในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค | 1. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้การบริโภคอย่างปลอดภัย 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | 30,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1. อบรม ให้ความรู้เรื่องโรคพิษ สุนัขบ้า 2. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว 3. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการสำรวจและ ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร | 1. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 2. ตรวจคุณภาพอาหารร้านค้าแพงลอย 3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกใช้โฟม | 40,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารร้านค้า/แพงลอยในพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง | ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพอบต. ฉลุง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ | 1,300,000 | ศูนย์กู้ชีพ อบต. ฉลุง/ นอกเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม 14 หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | 280,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | อุดหนุนมูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | มูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาฯ หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าถุงยังชีพ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของที่จำเป็น | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | อบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | อบรมอาชีพแก่สตรี จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | อบรมอาชีพแก่คนพิการ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | อบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 1. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว | 1. อบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อาชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง 2. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ต่อ)

1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง | จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ฉลุง ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง | 300,000 | สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและทัศนศึกษา | 100,000 | พื้นที่อบต. ฉลุง/นอกเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.6  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | 1. จัดประชุมคระกรรมการ 2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ 3. กิจกรรมอื่นๆ | 20,000 | ศูนย์บริการฯ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 709,600 | หมู่ที่ 2 บ้านท่าห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยภิญโญ หมู่ที่ 12 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 234,300 | หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อยใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยหาโส๊ะ หมู่ที่ 12 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 419,500 | หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อยใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 156.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 110,500 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 559,300 | หมู่ที่ 1 บ้านฉลุงใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม หมู่ที่ 1 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 245,600 | หมู่ที่ 1 บ้านฉลุงใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยมัสยิดใหม่ หมู่ที่ 4 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 228.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 167,500 | หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 5 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 148.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 107,900 | หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะยูด๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง (ต่อ)

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยตาเย๊ะ หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 176,300 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)ซอยคลองทราย หมู่ที่ 8 | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,300.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 906,400 | หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสะพานสูง หมู่ที่ 13 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 696.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 486,200 | หมู่ที่ 13 บ้านริมห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค | ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง - ซอยริมเขาหมู่ที่ 5 - ซอย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 700,000 | - ซอยริมเขา หมู่ที่ 5 - ซอย หมู่ที่ 3เชื่อม หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 502,450 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 124,553 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง | 862,290 | 1. ร.รบ้านกุบังจามัง 2. ร.ร บ้านทุ่ง 3. ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เพื่อดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน | 1,800,000 | 1. ร.รบ้านกุบังจามัง 2. ร.ร บ้านทุ่ง 3. ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา 2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 1. ศพด. อบต. ฉลุง2. สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อุดหนุนโครงการบ้านหนังสือชุมชน กศน. ตำบลฉลุง | อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯจำนวน 1 แห่ง | 30,000 | กศน.ตำบลฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | จัดกิจกรรมร่วมระลึกถึงศาสดา นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล) จำนวน 1 ครั้ง | 150,000 | ณ. อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | 1. จัดกิจกรรมร่วมละศิลอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน 2. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคละศิลอด | 100,000 | 1. ณ. อบต.ฉลุง 2. มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

3.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ จำนวน 2 ครั้ง | 50,000 | มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | พื้นที่หมู่ที่ 7 อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) เพื่อดำเนินตามโครงการรวม 8 แห่งๆละ 32,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง | 256,000 | โรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณืต่างๆ | 90,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 50,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น (ต่อ)

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด 2. จัดกิจกรรมออกค่าย | 80,000 | 1. อบรมเชิงปฏิบัติ การ ณ. อบต. ฉลุง 2. กิจกรรมออกค่าย ในพื้นที่ใกล้เคียง | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | 1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาด้านอาชีพ/องค์กร 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 1.อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง 2.ศึกษาดูงานจังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | คืนความสุขให้ชุมชน | จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความปรองดองในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | จัดกิจกรรม ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว | จัดอบรมให้ความรู้การ สานความสัมพันธ์ในครอบครัว | 30,000 | อบรมให้ความรู้ ณ. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น (ต่อ)

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง เพื่อดำเนินตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | จังหวัดสตูล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ 2. ลงมือปฏิบัติการคัดแยกขยะ | 30,000 | 1. อบรมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง 2.ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ต่อ)

5.2  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ | 50,000 | ณ. คลองดุสน-มำบังในเขตพื้นที่อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | 1. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ 2. ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน | 50,000 | 1. ประชุม ณ .อบต. ฉลุง 2. ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | 1. อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำ 2. ศึกษาดูงานแหล่งน้ำธรรมชาติ | 50,000 | 1. อบรม ณ. อบต. ฉลุง 2. ศึกษาดูงาน ณ. | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | คลองสวยน้ำใส | 1. ประชุมเชิปฏิบัติการกำหนดแนวทางอนุรักษ์ลำคลอง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ดูแลรักษาลำคลอง | 20,000 | 1. ประชุมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง 2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ.คลองบำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อบต. ฉลุง พบประชาชน | จัดกิจกรรมพบประชาชนและให้บริการด้านต่างๆ | 50,000 | ณ. อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2. ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 100,000 | 1. ศึกษาดูงาน ณ. สถานที่ที่เหมาะสม 2. จังหวัดสตูล | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2. รถโฆษณาประชาสัมพันธ์ | 20,000 | ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | จ้างเหมาทำระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง | 100,000 | ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | จัดอบรมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | อบรมให้ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 150,000 | อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | อำเภอเมืองสตูล | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง หมู่ที่ 8 | ต่อเติมปรับปรุง ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. ฉลุง ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด จำนวน 1 หลัง | 1,900,0000 | สำนักงาน อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 34,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อชุดรับแขก | ชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด | 20,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส | ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใสขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ | 13,500 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานทึบ | ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ | 13,500 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 63,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

  - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ | เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 41,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานใส ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ | 4,500 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

  - ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อรถส่วนกลาง | รถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | 854,000 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 854,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | อบต. ฉลุง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 47,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

2.  แผนงานการศึกษา

2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 42,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | เครื่องพิมพ์สำหรับงานสำนักงานแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 7,500 | อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 33,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

  - ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องเล่นปีนป่ายเชือกอนุบาล | เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกอนุบาลจำนวน 1 ชุด | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  แผนงานการสาธารณสุข

3.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงาน มีขนาด 0.55x0.55 x0.90 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 5,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน ขนาด120x60เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 5,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

3.  แผนงานการสาธารณสุข

3.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ | เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 44,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง | 48,000 | อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ | โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด | 12,000 | อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้ | เครื่องตัดแต่งต้นไม้ ขนาด 22 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง | 11,000 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

  - ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเทปวัดระยะ | เทปวัดระยะ ความยาว 100 เมตร ขนาดหน้ากว้าง 13 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน | 4,500 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |