แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุมัติและประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายชนะ     ยากะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

สารบัญ

เรื่อง                                            			     หน้า

ส่วนที่  1   บทนำ                                                                1 – 5

1.1   บทนำ

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                           6 – 2๖

2.1   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

2.2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02)

2.3   บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

-๑-

ส่วนที่  1 บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา  แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับแผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทร์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ โดยทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนการจัดทำซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ในหมวด 5  ข้อ 26  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่  ๑   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ..

ส่วนที่  1   บทนำ

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

-๒-

ขั้นตอนที่  ๒   การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.   เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

2.   เพื่อให้การจัดแผนทำพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.   เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา และการดำเนินงานใน

ปีงบประมาณนั้น

4.   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และเกิดความสะดวกในการติดตาม ประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

-๓-

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  ๕๑,๐00,000 บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำ			จำนวน	  	๙,๕๔๕,๘๒๖	บาท

- งบประมาณรายจ่ายการบริหารงานบุคคล	จำนวน		๑๓,๙๐๘,๐๐๐	บาท

- งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์		จำนวน		2๗,๕๔๖,๑๗๔	บาท

รวมทั้งสิ้น	จำนวน		51,000,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓

-๔-

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  256๓

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน | 21 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 8 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1๒ |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | ๑๐ |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 6๔ |

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  256๓

-๕-

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  256๓

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ/กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยังยืน | 16,2๐๘,400 |
| 2. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง | 5,133,000 |
| 3. | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3,984,874 |
| 4. | ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น | 9๘๙,๙00 |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒20,000 |
| 6. | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑,๐๑0,000 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 2๗,๕๔๖,๑๗๔ |

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  256๓

-๖-

แบบ ผด 01

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม

(2.1)   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | 3 | ๔.๘ | ๑๓,๕๓๘,๔๐๐ | ๔๐ | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข | ๘ | ๑๒.๕ | ๑,๗๘๐,๐๐๐ | ๕.๒ | กองสาธารณสุขฯ |
| 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๑.๖ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๑ | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๖ | ๙.๓ | ๔๒๕,๐๐๐ | ๑.๓ | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๒ | ๔ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑.๒ | กองการศึกษาฯ |
| 1.๖ แผนงานการเกษตร | ๑ | ๑.๕ | ๓๕,๐๐๐ | ๐.๒ | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | ๒๑ | ๓๓.๗ | ๑๖,๒๐๘,๔๐๐ | ๔๘ |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๙ | ๑๔ | ๑๑,๕๘๓,๐๐๐ | ๓๔ | กองช่าง |
| รวม | ๙ | ๑๔ | ๑๑,๕๘๓,๐๐๐ | ๓๔ |  |

-๗-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | ๖ | ๙.๓ | ๓,๓๓๘,๘๗๔ | ๙.๘ | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๖ | ๙.๓ | ๖๔๖,๐๐๐ | ๑.๙ | กองการศึกษาฯ |
| รวม | ๑๒ | ๑๘.๖ | ๓,๙๘๔,๘๗๔ | ๑๑.๗ |  |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๔ | ๖.๒ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๑.๓ | สำนักงานปลัดฯ |
| ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข | ๑ | ๑.๕ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๐.๕ | กองสาธารณสุข |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๔ | ๖.๑ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๑ | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | ๙ | ๑๓.๘ | ๙๖๕,๐๐๐ | ๒.๘ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | ๑ | ๑.๕ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๑ | กองสาธารณสุขฯ |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | ๔ | ๖.๑ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๐.๕ | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | ๕ | ๗.๖ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๐.๖ |  |

-๘-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๗ | ๑๐.๘ | ๙๓๐,๐๐๐ | ๒.๗ | สำนักงานปลัดฯ |
| ๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑ | ๑.๕ | ๘๐,๐๐๐ | ๐.๒ | กองช่าง |
| รวม | ๘ | ๑๒.๓ | ๑,๐๑๐,๐๐๐ | ๒.๙ |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๖๔ | ๑๐๐ | ๓๓,๙๗๑,๒๗๔ | ๑๐๐ |  |

-๙-

แบบ ผด .02

(2.2)  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.1  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,๔๐๗ คน | ๑๐,๓๖๕,๖๐๐ | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๓๒๘ คน | ๓,๑๔๘,๘๐๐ | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๔ คน | ๒๔,๐๐๐ | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๐-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด | ๑. อบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ๒. ดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง | ๓๐,๐๐๐ | ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ อบต. ฉลุง ๒. ดำเนินการพ่นหมอก ควันในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | ๑. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ๒. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | ๒๐,๐๐๐ | ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ อบต. ฉลุง ๒. เฝ้าระวังโรคในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | คุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค | ๑. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้การบริโภคอย่างปลอดภัย ๒. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | ๓๐,๐๐๐ | 1. อบรมเชิงปฏิบัติ การ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1. อบรม ให้ความรู้เรื่องโรคพิษ สุนัขบ้า 2. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว 3. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน 1 ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ อบต. ฉลุง 2. ดำเนินการสำรวจและ ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) | อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จำนวน 1 ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ | อบรมเชิงปฏิบัติการ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๑-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | อบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร | ๑. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ๒. ตรวจคุณภาพอาหารร้านค้าแพงลอย ๓. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกใช้โฟม | ๔๐,๐๐๐ | ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ อบต. ฉลุง ๒. ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารร้านค้า/แพงลอยในพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | เพิ่มประสิทธิภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินอบต. ฉลุง | ค่าดำเนินงานของศูนย์กู้ชีพได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ | 1,300,000 | ศูนย์กู้ชีพ อบต. ฉลุง/ นอกเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวม 14 หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | 280,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๒-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า | อุดหนุนมูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล จำนวน ๑ ครั้ง | 30,000 | มูลนิธิฮิล้าลเพื่อการศึกษาฯ หมู่ที่ ๒บ้านท่าห้วย | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ ทำขนมแหนรำและตาหยาบ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี | อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำขนมเบอร์เกอร์รี จำนวน 1 ครั้ง | ๔0,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำดอกไม้จากถุงน่อง จำนวน 1 ครั้ง | ๓5,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๓-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำสานเสื่อ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ อปพร. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | ๑. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ ๒. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | ๒๐0,000 | ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง ๒. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | สร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว | ๑. อบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ ๒. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อาชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต. ฉลุง ๒. ศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๔-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.๕  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง จำนวน 1 ครั้ง | ๓00,000 | สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขันตามรายการที่จัดขึ้น | 100,000 | พื้นที่อบต. ฉลุง/นอกเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.๖  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง | 1. จัดประชุมคระกรรมการ 2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ 3. กิจกรรมอื่นๆ | ๓๕,000 | ศูนย์บริการฯ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๕-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค | ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ แห่ง - ซอยริมคลองหมู่ที่ ๓ - ซอยริมเขาหมู่ที่ ๕ - ซอยห้วยขวาง หมู่ที่ ๑๐ ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๑,๔๐๒,๐๐๐ | - ซอยริมคลองหมู่ที่ ๓ - ซอยริมเขา หมู่ที่ ๕ - ซอยห้วยขวาง หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๕ | ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นทีดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 1,๓๖๒,๐00 | สายหมู่ที่ ๘ บ้านทุ่ง เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านโต๊ะยูด๊ะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยหลังสำนักงานอิสลาม หมู่ที่ ๑ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒๕๐.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๖๒๕,๙๐๐ | หมู่ที่ ๑ บ้านฉลุงใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 10 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8๒.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32๘.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 22๒,๗00 | หมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะวัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๖-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยมัดราซ๊ะ หมู่ที่ ๓ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๖5.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๔๑๕,๙๐๐ | หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลองใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยโคกกูบู หมู่ที่ ๑๑ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2๑๐.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8๔๐.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๕๗๗,๑๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกประดู่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยสันเขาน้อย หมู่ที่ ๑๒ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๙๕.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘๐.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | 2๔๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อยใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยทุ่งพญา ๒ (คอกแพะ) หมู่ที่ ๑๔ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๐๐.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๒๗๙,๔๐๐ | หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งพญา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๗-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. | ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยควนปันหยี หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒,๕๐๐.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. กำหนด | ๖,๔๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ บ้านทุ้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐๒,๔๕๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๒๔,๕๕๓ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๘-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)นักเรียนให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง | ๘๗๑,๘๗๑ | ๑. ร.รบ้านกุบังจามัง ๒. ร.ร บ้านทุ่ง ๓. ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เพื่อดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน | ๑,๗๖๐,๐๐๐ | ๑. ร.รบ้านกุบังจามัง ๒. ร.ร บ้านทุ่ง ๓. ร.ร บ้านโคกประดู่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา ๒. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | ๑. ศพด. อบต. ฉลุง๒. สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง จำนวน ๑ ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ | ศูนย์ กศน. ตำบลฉลุง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าคลอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๙-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.๒   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | ๑๐0,000 | ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจำปี | จัดกิจกรรมร่วมระลึกถึงศาสดา นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล) จำนวน 1 ครั้ง | ๑๐0,000 | ณ. อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน | 1. จัดกิจกรรมร่วมละศิลอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน 2. สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคละศิลอด | ๑๐0,000 | ๑. ณ. อบต.ฉลุง ๒. มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ | จัดงานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จำนวน 2 ครั้ง | ๕0,000 | มัสยิดในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | ณ. บ้านกุบังจามังเหนือ หมูที่ ๗ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) | อุดหนุนงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) เพื่อดำเนินตามโครงการรวม 8 แห่งๆละ 32,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง | 256,000 | โรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๐-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง | ๒๕,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง | ๒0,000 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ | 1. ค่าถุงยังชีพ 2. ค่าวัสดุสิ่งของที่จำเป็น 3. ค่าดำเนินการต่างๆ | 300,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑. จัดอบรมให้ความรู้ ๒. ฝึกปฏบัติการ จำนวน 1 ครั้ง | ๑00,000 | ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๑-

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด ๒. จัดกิจกรรมออกค่าย | ๑๘0,000 | ๑. อบรมเชิงปฏิบัติ การ ณ. อบต. ฉลุง ๒. กิจกรรมออกค่าย ในพื้นที่ใกล้เคียง | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน | 1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาอาชีพ/องค์กร 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 150,000 | 1.อบรมให้ความรู้ ณ อบต. ฉลุง 2.ศึกษาดูงานจังหวัดใกล้เคียง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | คืนความสุขให้ชุมชน | จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง | ๑๕0,000 | จัดกิจกรรม ณ อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๒-

.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสันติสุขในท้องถิ่น

4.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | สานรัก สานไออุ่นในครอบครัว | จัดอบรมให้ความรู้การ สานความสัมพันธ์ในครอบครัว | ๓0,000 | ณ. อบต. ฉลุง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล | อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง เพื่อดำเนินตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | จังหวัดสตูล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ 2. ลงมือปฏิบัติการคัดแยกขยะ | 50,000 | ๑. อบรมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง ๒.ในพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๓-

5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

5.2  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ | 50,000 | ณ. คลองดุสน-มำบังในเขตพื้นที่อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน | ๑. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ ๒. ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน | 50,000 | ๑. ประชุม ณ .อบต. ฉลุง ๒. ในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | คลองสวยน้ำใส | ๑. ประชุมเชิปฏิบัติการกำหนดแนวทางอนุรักษ์ลำคลอง ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ ดูแลรักษาลำคลอง | 20,000 | ๑. ประชุมเชิปฏิบัติการ ณ. อบต. ฉลุง ๒. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ. คลองบำบังในเขตพื้นที่ อบต. ฉลุง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ๑. อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำ ๒. ศึกษาดูงานแหล่งน้ำธรรมชาติ | 50,000 | ๑. อบรม ณ. อบต. ฉลุง ๒. ศึกษาดูงาน ณ. ภูต้นน้ำ อ.ละงู จ.สตูล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๔-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อบต. ฉลุง พบประชาชน | จัดกิจกรรมพบประชาชนและให้บริการด้านต่างๆ | 50,000 | ณ. อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2. ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี | ๑๕0,000 | ๑. ศึกษาดูงาน ณ. สถานที่ที่เหมาะสม ๒. ศึกษาจังหวัดพัทลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2. รถโฆษณาประชาสัมพันธ์ | 20,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | จ้างเหมาทำระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง | 1๒0,000 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน | อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง | ๒0,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 1. ดำเนินงานจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 2. สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ,ส.ว. หรืออื่นๆ | ๕๕0,000 | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๕-

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | อำเภอเมืองสตูล | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 256๒ |  |  | พ.ศ. 256๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพือบต. ฉลุง | กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร | ๘0,000 | อบต. ฉลุง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-2๖-

แบบ ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อถังเก็บน้ำ | ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสความจุขนาด ๒๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ | ๒๔,๙๐๐ | อบต. ฉลุง | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | ๒๙,๙๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |